ПООБЪЕКТНЫЙ ГРАФИК

выполнения текущего ремонта жилого фонда

ООО «Коммунальщик» за 2011 год.

| № п/п | Адрес дома | Полезная площадь квартир, м2 | Затраты, руб. | Вид работы, срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 квартал |
| 1 | Микрорайон д.21 | - | - | 4878 | 5040 | Ремонт козырька над балконом |
| 2 | Микрорайон д.13 | - | - | 4878 | 5040 | Ремонт козырька над балконом |
| 3. | Октябрьская д.25 | 2818,3 | 2818,3 | 104161 | 104161 | Замена водопроводных труб в подвале |
| 4. | Микрорайон д.32 | - | - | 3218 | 3218 | Штукатурка откосов |
| 5. | Микрорайон д.38 | - | - | 2110 | 2110 | Установка почтовых ящиков |
| 6. | Пер. Молодежный д.29 | - | - | 35228 | 35228 | Замена входной двери, установка водяного счетчика |
| 7. | Микрорайон д.9 «А» | 1706,4 | 1706,4 | 103880 | 60581 | Укладка плитки в подъездах |
|  | Итого: | 4524,7 | 4524,7 | 258353 | 215378 |  |
| 2 квартал |
| 1 | Октябрьская д.15 | - | - | 120631 | 121397 | Замена входных дверей; штукатурка откосов; установка почтовых ящиков; устройство крылец |
| 2 | Микрорайон д. 21 «А» | - | - | 18450 | 16950 | Замена вх. двери 1 под. |
| 3. | Микрорайон д.39 | 1258,2 | - | 85850 | 22783 | Замена входных дверей 2 под. |
| 4. | Микрорайон д.31 | 1336,5 | - | 309956 | - | Перенесен в 3 квартал |
| 5. | Микрорайон д.32 | 914,7 | 914,7 | 8264 | 13291 | Штукатурка и акриловая окраска вентстояков; Ремонт канализац. колодцев |
| 6. | Октябрьская д.25 | 2818,3 | - | 67259 | - | Не выполнено |
| 7. | Октябрьская д.19 | 2815,22 | 2815,22 | 159418 | 180135 | Косметический ремонт подъездов; Установка почтовых ящиков; Замена вх. дверей в подвал |
| 8. | Микрорайон д.19 | 1260,0 | 1260,0 | 69373 | 37576 | Замена входных дверей 1 под.;2 под. |
| 9. | Полевая д.57 | - | 949,8 | 34700 | 5569 | Ремонт вентканалов – 4 шт |
| 10. | Полевая д.63 | - | 1273,9 | - | 7751 | Ремонт вентканалов – 2 шт; Штукатурка цоколя |
| 11. | Октябрьская д.15 кор.2 | - | - | - | 35500 | Замена вх. дверей 1 под.;3 под. |
|  | Итого: | 10402,92 | 7213,62 | 873901 | 440952 |  |
| 3 квартал |
| 1. | Микрорайон д.14 | 1172,9 | 1172,9 | 59490 | 154371 | Ремонт мягкой кровли; замена входных дверей 2,3п. |
| 2. | Октябрьская д.15 кор.2 | 1748,7 | 1748,7 | 105606 | 15091 | Замена конька; штукатурка откосов. |
| 3. | Микрорайон д.7 | 327,0 | - | 9429 | - | Ремонт ступеней крыльца; Окраска пола. |
| 4. | Микрорайон д.41 | 2812,4 | - | 256689 | - | Косметический ремонт подъездов; укладка плитки на площадке. |
| 5. | Микрорайон д.35 | 896,3 | - | 47601 | - | Установка штакетного забора; устройство скамеек; замена водопроводных труб в подвале. |
| 6. | Октябрьская д.15 кор.1 | 1314,5 | - | 85214 | - | Штукатурка и окраска цоколя; замена конька; изготовление металлических решеток |
| 7. | Микрорайон д.28 | 1151,2 | - | 112127 | - | Ремонт отмостки; штукатурка козырьков; Косметический ремонт подъездов. |
| 8. | Полевая д.63 | 1264,0 | - | 90554 | - | Замена канализационных труб; замена вх. двери 2 под. |
| 9. | Пионерская д.4 к.1 | 1273,6 | 1273,6 | 67543 | 39149 | Ремонт отмостки; Замена вх.дверей 1,2 п. |
| 10. | Мира д. 12 «Д» | - | 1422,3 | - | 98912 | Ремонт мягкой кровли; Замена вх. дверей 1,2,3, п.; Штукатурка откосов |
| 11. | Мира д.12 «В» | - | 1354,65 | - | 29646 | Ремонт мягкой кровли |
| 12. | Советская д.68 кор.2 | 1786,4 | 1786,4 | 34985 | 104558 | Замена вх. дверей 1,2,3 п.; Промывка системы ц.о.; Ремонт вентканалов |
| 13. | Лесная д.18 | - | - | 69895 | 34906 | Промывка системы центрального отопления; Замена вх.дверей |
| 14. | Микрорайон д.31 | - | 1336,5 | - | 43710 | Промывка системы ц.о.; Ремонт ступеней 3 п. |
| 15 | Микрорайон д.13 | - | - | - | 5573 | Ремонт мягкой кровли |
|  | Итого: | 13747,0 | 10095,05 | 939133 | 525916 |  |
| 4 квартал |
| 1. | Микрорайон д.11 | 4115,8 |  | 254662 |  | Косметический ремонт подъездов; ремонт козырька 6 подъезд; 1 подъезд |
| 2. | Полевая д.57 | - |  | 40700 |  | Замена вх.дверей 1,3 под. |
| 3. | Микрорайон д.37 | 967,6 |  | 6056 |  | Ремонт кровли |
| 4. | Микрорайон д.38 | 862,6 |  | 10308 |  | Ремонт кровли |
| 5. | Октябрьская д.15 кор.1; кор.2; Микрорайон д.9; д.11 | - |  | 69700 |  | Установка качелей |
| 6. | Микрорайон № 5; Ул.Полевая | - |  | 61550 |  | Установка общедомовых приборов учета электроэнергии |
| 7. | Октябрьская д.15 | - |  | 5891 |  | Ремонт козырька над балконом |
| 8. | Микрорайон д.31 | 1336,5 |  | 17546 |  | Ремонт ступеней в 2 п,3п; Изготовление щитов |
| 9. | Микрорайон д.41 | 2827,2 |  | 290936 |  | Косметический ремонт подъездов; |
|  | Итого: | 10109,7 |  | 757349 |  |  |
|  | ВСЕГО: | 38784,32 | 21833,37 | 2828736 | 1182246 |  |

Ген.директор

ООО «Коммунальщик»   ______________ Е.А.Евтехов