## 5
"УТВЕРЖДАЮ"
план по текущему ремонту
тариф на содержание и текущий ремонт
с 01.07.2016 г.- 10,13 руб/м2
МКД № 4 Микрорайон
Собрано денежных средств по содержанию-44137,55р.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗА 2016г.
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ |  |  |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план |  | Несогласовано |  | за 2016г.
| Приямки |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10
0
0
| Итого |  |  |  | 0
Входы в подвал
Итого
Цоколь
0
0
| Итого |  |  |  | 0
Входы, крыльца
| Установка навесного замка | шт | 352 | 1 | 352 |  |  |  | 352 | выполнено | 352
0
Итого
Оконные, дверные заполнения
Итого
Кровля
Итого
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
Канализация:
| Смена труб чугун на пластик д.110 мм | м.п. | 1261 | 1 | 1261 |  |  |  | 1261 | выполнено | 1261
| Врезка в действ. Сети труб канализ. Д.110 мм | шт | 3628 | 1 | 3628 |  |  |  | 3628 | выполнено | 3628
| Смена тройника д.110 мм | шт | 1700 | 1 | 1700 |  |  |  | 1700 | выполнено | 1700
| Смена муфты д.110 мм | шт | 625 | 1 | 625 |  |  |  | 625 | выполнено | 625
| Установка заглушки д.110 мм | шт | 981 | 1 | 981 |  |  |  | 981 | выполнено | 981
выполнено
| Итого |  |  |  | 8195
дополнительные работы:
Электромонтажные работы
| замена лампочек МОП | шт. | 50 | 16 | 800 |  | 800 |  |  | выполнено | 800
| Замена ламп дневного света МОП | шт. | 238 | 2 | 476 |  | 476 |  |  | выполнено | 476
| Замена эл.розетки | шт. | 155 | 4 | 620 |  | 620 |  |  | выполнено | 620
| Замена эл.выключателей | шт. | 165 | 2 | 330 |  | 330 |  |  | выполнено | 330
| Итого |  |  |  | 2226
Благоустройство
| Итого |  |  |  | 0
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 10773
Услуги по содержанию МКД
| Выкашивание газонов | 10 кв.м. | 42 | 13 | 546 | [5 empty] | 546
| Содержание прилегающей территории |  |  |  | 2590 | [5 empty] | 2590
| Контрольное снятие показаний ОДПУ эл.энергии | шт | 2700,00р | 1 | 2700 | [5 empty] | 2700
| Тех.осмотр эл.щитков | шт |  | 2 | 540 | [5 empty] | 540
| Тех.осмотр эл.щитовых | шт |  | 1 | 852 | [5 empty] | 852
| Аренда помещения |  |  |  | 1344.03 | [5 empty] | 1344.03
| Услуги по начислению, обработке и приему платежей за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 2325.96 | [5 empty] | 2325.96
| Услуги по управлению МКД ( услуги банка, почты и пр.) |  |  |  | 13985.55 | [5 empty] | 13985.55
| Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  | 1412.62 | [5 empty] | 1412.62
| Итого |  |  |  | 26296.16
| Электроэнергия МОП |  |  |  | 23547.4
Итого
| Итого стоимость работ по соджержанию МКД |  |  |  | 60616.56
|  | ________________________ | __________________
Составил:
| инженер по жилью Михайлова С.А. | ______________________________