## 5
Стоимость работ ( в ценах на декабрь 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016г. МКД №55 по ул.Полевая
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план | Несогласованный | поквартально(ориентир-но)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 | 9 | 10
Входы в подвал
| Итого |  |  |  | 0
Входы, крыльца
Итого
Цоколь
| Итого |  |  |  | 0
Наружные стены
| Ремонт отмостки | м2 | 654 | 25 | 16350 |  |  | 2 квартал
| Итого |  |  |  | 16350
Балконы, лоджии
Итого
Оконные, дверные заполнения
| Итого |  |  |  | 0
Кровля
| Итого |  |  |  | 0
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
1 | Смена отд.участков труб канализ. чугун на пластик д.100 мм | м.п. | 1261 | 16 | 20176 |  |  | 2-3 квартал
| Итого |  |  |  | 20176
Электроснабжение
1 | Замена эл.лампочек МОП | шт | 50,00р. | 12 | 600 |  |  | 1-4 квартал
2 | Замена предохранителей | шт | 252,00р. | 2 | 504 |  |  | 1 квартал
3 | Замена светильника | шт | 620,00р. | 2 | 1240 |  |  | 2 квартал
| Итого |  |  |  | 2344
Благоустройство
1 | Обкашивание газонов | 10 м2 | 42 | 8 | 336 |  |  | 2-3 квартал
2 | Устройство отвода дождевых вод | м.п. | 449 | 9 | 4041 |  |  | 2 квартал
| Итого |  |  |  | 4377
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 43247
Подписи:
| Инженер по жилью С.А.Михайлова | ________________________ | __________________
Члены совета МКД
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.