## Отчет
"УТВЕРЖДАЮ"
план по текущему ремонту
тариф на содержание и текущий ремонт
[9 empty] | с 01.07.2015 | 9,79руб/м2
| Сумма оплаты по содержанию 35510,88р. | [7 empty] | __________________
Стоимость работ ( в ценах на 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2015г. МКД № 4 Микрорайон
. Согласованный план работ на 2015г.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА 01.01.2016г.
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  |  |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план |  | Внеплановые работы
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 |  | 9 |  | 10
Приямки
Цоколь
Входы, крыльца
0
Наружные стены
Оконные, дверные заполнения
| Итого: |  |  |  | 0
Кровля
1.: 1; 2.: Ремонт шиферной кровли; 3.: смета; 6.: 7458 | 7458 |  |  | выполнено | 7458
| Итого: |  |  |  | 7458
Внутренняя отделка в подъездах
Итого
Инженерные сети
ХВС:
1 | Смена муфты д. до 50 мм | шт | 455 | 1 | 455 |  |  |  | 455 | выполнено | 455
2 | Смена сгона д.40 мм | шт | 426 | 1 | 426,00р. |  |  |  | 426,00р. | выполнено | 426,00р.
3 | Смена уголка д.15мм | шт | 319 | 2 | 638 |  |  |  | 638 | выполнено | 638
4 | Перепаковка радиптора | место | 160 | 2 | 320 |  |  |  | 320 | выполнено | 320
| Итого: |  |  |  | 1839
Эл.обрудование
1 | Смена эл.патрона | шт | 156 | 7 | 1092 |  | 1092 |  |  | выполнено | 1092
2 | Смена эл.розетки | шт | 155.00р. | 2 | 310 |  | 310 |  |  | выполнено | 310
3 | Установка распред.коробок | шт | 72 | 2 | 144 |  | 144 |  |  | выполнено | 144
| Итого |  |  |  | 1546
аварийные работы
| прочистка внутренней канализации | м.п. | 98 | 2 | 196 |  |  |  | 196 | выполнено | 196
| замена лампочек МОП на энергосберег. | шт | 88 | 7 | 616 |  |  |  | 616 | выполнено | 616
| замена стартера | шт | 12.79 | 5 | 63.95 |  |  |  | 63.95 | выполнено | 63.95
| замена лампочек МОП | шт. | 50 | 46 | 2300 |  |  |  | 2300 | выполнено | 2300
3175.95
Благоустройство
| Итого |  |  |  | 0
Прочие
1 | Установка навесного замка | шт. | 350 | 1 | 350 |  |  |  | 350 | выполнено | 350
| Итого |  |  |  | 350
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 47603
Услуги по содержанию МКД
1 | Выкашивание газонов | 10 кв.м | 40 | 13 | 520 |  |  |  |  | выполнено | 520
1.: 2; 2.: Содержание прилегающей территории; 6.: 6078 |  |  |  | выполнено | 6078
3 | Техобследование эл.установок | шт. |  | 11 | 1474 |  |  |  |  | выполнено | 1474
4 | Техосмотр эл.щитовых | шт. |  | 1 | 2573 |  |  |  |  | выполнено | 2573
5 | Осмотр системы центрального отопления | 1000м2 | 1512 | 0.378 | 571.54 |  |  |  |  | выполнено | 571.54
6 | Снятие показаний ОДПУ | шт. |  | 1 | 2503 |  |  |  |  | выполнено | 2503
1.: 7; 2.: Услуги по начислению,обработке и приему платежей; 6.: 2188.31 |  |  |  | выполнено | 2188.31
1.: 8; 2.: Услуги по управлению МКД (аренда,услуги банка,почты и пр.); 6.: 8029.54 |  |  |  | выполнено | 8029.54
1.: 9; 2.: Аварийно-диспетчерское обслуживание; 6.: 701.94 |  |  |  | выполнено | 701.94
| Итого стоимость работ по содержанию МКД |  |  |  | 24639.33
| Электроэнергия МОП |  |  |  | 27055.55
| Итого |  |  |  | 66063.83
|  | ________________________ | __________________
Составил:
| инженер по жилью С.А.Михайлова | ______________________________