## Выполнение работ
"УТВЕРЖДАЮ"
план по текущему ремонту
тариф на содержание и текущий ремонт
[9 empty] | с 1.07.2015 -11,60р | 12,88 руб/м2
__________________
Собрано денежных средств по содержанию 245200,35 руб.
Стоимость работ ( в ценах на 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту 3а 2015г. МКД № 9А Микрорайон
. Согласованный план работ на 2015г.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА 01.01.2016г.
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  |  |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план |  | Нучтенные работы
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 |  | 9 |  | 10
Подвал
0
Цоколь
Входы, крыльца
0
Наружные стены
1
Оконные, дверные заполнения
1.: 1; 2.: Замена окон на ПВХ в подъездах; 3.: договор; 6.: 88800 | 88800 |  |  | выполнено | 88800
2 | Замена петли | шт | 346 | 2 | 692 |  |  |  | 692 | выполнено | 692
3 | Смена дверного доводчика | шт | 1566 | 1 | 1566 |  |  |  | 1566 | выполнено | 1566
| Итого |  |  |  | 91058
Кровля
Итого:
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
ГВС
1 | Смена запорной арматуры до 50 мм | шт | 4201 | 2 | 8402 |  | 8402 |  |  | выполнено | 8402
2 | Установка соед. На трубы д.20мм | шт | 662 | 1 | 662 |  |  |  | 662 | выполнено | 662
3 | Смена прокладок у крана, без снятия с места | шт | 30 | 14 | 420 |  |  |  | 420 | выполнено | 420
4 | Смена кранов шаровый д.15мм | шт | 392 | 2 | 784 |  |  |  | 784 | выполнено | 784
5 | Установка муфты д.25 мм | шт | 266 | 3 | 798 |  |  |  | 798 | выполнено | 798
6 | Смена уголка д.15 мм | шт | 319 | 2 | 638 |  |  |  | 638 | выполнено | 638
2.: Канализация: |  |  |  | выполнено
7 | Уплотнение соединений труб канализ. | место | 130 | 2 | 260 |  |  |  | 260 | выполнено | 260
2.: ХВС: |  |  |  | выполнено
8 | Смена крана шарового д.32 мм | шт | 722 | 1 | 722 |  |  |  | 722 | выполнено | 722
9 | Смена муфты д. до 50 мм | шт | 455 | 2 | 910 |  |  |  | 910 | выполнено | 910
10 | Устранение течи трубопровода | место | 1644 | 1 | 1644 |  |  |  | 1644 | выполнено | 1644
2.: Отопление: |  |  |  | выполнено
11 | Восстановление теплоизоляции трубопр. | 1м3 | 12115 | 0.54 | 6542 |  |  |  | 6542 | выполнено | 6542
12 | Смена запорной арматуры до 50 мм | шт | 4201 | 2 | 8402 |  | 8402 |  |  | выполнено | 8402
| Итого: |  |  |  | 30184
аварийные работы
| очистка водопроводных труб | м.п. | 98 | 15 | 1470 |  |  |  | 1470 | выполнено | 1470
| Итого: |  |  |  | 1470
Электроснабжение
| Итого |  |  |  | 0
аварийные работы
| замена лампочек МОП | шт. | 50 | 44 | 2200 |  |  |  | 2200 | выполнено | 2200
| ИТОГО: |  |  |  | 2200
Благоустройство
1.: 1; 2.: Акриловая окраска ж/б забора; 3.: смета; 6.: 5236 |  |  | 5236 | выполнено | 5236
| Итого: |  |  |  | 5236
Прочие
Итого:
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 130148
Услуги по содержанию МКД
1 | Выкашивание газонов | 10кв.м | 40 | 8.8 | 352 |  |  |  |  | выполнено | 352
1.: 2; 2.: Содержание прилегающей территории; 6.: 6078 |  |  |  | выполнено | 6078
3 | Тех.осмотр эл.щитков | шт |  | 15 | 11880 |  |  |  |  | выполнено | 11880
4 | Тех.осмотр эл.щитовых 1 раз в месяц | шт |  | 1 | 5076 |  |  |  |  | выполнено | 5076
1.: 5; 2.: Пневмогидравлические испытания; 6.: 10415 |  |  |  | выполнено | 10415
1.: 6; 2.: Снятие показаний ОДПУ эл.энергия 1 раз в месяц; 6.: 2503 |  |  |  | выполнено | 2503
7 | Осмотр системы центрального отопления | 1000м2 | 1512 | 1.705 | 2587.67 |  |  |  |  | выполнено | 2587.67
1.: 8; 2.: Развоздушивание системы отопления и ГВС; 6.: 2942 |  |  |  | выполнено | 2942
1.: 9; 2.: Услуги по начислению,обработке и прему платежей; 6.: 9857.79 |  |  |  | выполнено | 9857.79
1.: 10; 2.: Услуги по управлению МКД (аренда,услуги банка,почты и пр.); 6.: 45434.52 |  |  |  | выполнено | 45434.52
1.: 11; 2.: Аварийно-диспетчерское обслуживание; 6.: 4904 |  |  |  | выполнено | 4904
| Итого:стоимость работ по содержанию МКД |  |  |  | 102029.98
| Электроэнергия МОП |  |  |  | 26083.52
| Итого |  |  |  | 258261.5
Составил:
| инженер по жилью Михайлова С.А.. | ______________________________