## Отчет
"УТВЕРЖДАЮ"
план по текущему ремонту
тариф на содержание и текущий ремонт
[9 empty] | с 01.07.2015 | 10,20 руб/м2
| Сумма оплаты по содержанию 46226,63 руб. | [7 empty] | __________________
Стоимость работ ( в ценах на 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2015г. МКД №55 по ул.Полевая
. Согласованный план работ на 2015г.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА 01.01.2016г.
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  |  |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план |  | Внеплановые работы
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 |  | 9 |  | 10
Приямки
Цоколь
Входы, крыльца
0
Наружные стены
1.: 1; 2.: Ремонт отмостки; 3.: смета; 6.: 33381 | 33381 |  |  | выполнено | 33381
33381
Оконные, дверные заполнения
| Итого: |  |  |  | 0
Кровля
| Итого: |  |  |  | 0
Внутренняя отделка в подъездах
Итого
Инженерные сети
ХВС:
1 | Установка соед. д. до 50 мм | шт | 751 | 1 | 751 |  |  |  | 751 | выполнено | 751
2 | Установка соед. д. до 20 мм | шт | 662 | 2 | 1324 |  |  |  | 1324 | выполнено | 1324
3 | Ревизия вентилей д. 20 мм | шт | 263 | 2 | 526 |  |  |  | 526 | выполнено | 526
2.: Отопление: |  |  |  | выполнено
4 | Ревизия вентилей д. 32 мм | шт | 332 | 1 | 332 |  |  |  | 332 | выполнено | 332
| Итого: |  |  |  | 2933
Эл.обрудование
1 | Ремонт силовых щитов | шт | 2112 | 1 | 2112 |  |  |  | 2112 | выполнено | 2112
2 | Смена эл.провода | м.п. | 209 | 6 | 1254 |  |  |  | 1254 | выполнено | 1254
3 | Смена патрона | шт | 156 | 2 | 312 |  |  |  | 312 | выполнено | 312
| Итого |  |  |  | 3678
аварийные работы
| прочистка внутренней канализации | м.п. | 98 | 22 | 2156 |  |  |  | 2156 | выполнено | 2156
| замена лампочек МОП | шт. | 50 | 5 | 250 |  |  |  | 250 | выполнено | 250
2406
Благоустройство
1 | Установка лавочек | шт | 2970,00р | 2 | 5940 |  | 5940 |  |  | выполнено | 5940
2 | Окраска скамеек | кв.м. | 150 | 9.4 | 1410 |  | 1410 |  |  | выполнено | 1410
| Итого |  |  |  | 7350
Прочие
| Итого |  |  |  | 0
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 49748
Услуги по содержанию МКД
1 | Выкашивание газонов | 10 кв.м | 40 | 5.6 | 224 |  |  |  |  | выполнено | 224
1.: 2; 2.: Содержание прилегающей территории; 6.: 6078 |  |  |  | выполнено | 6078
3 | Техосмотр эл.щитков | шт. |  | 2 | 3168 |  |  |  |  | выполнено | 3168
1.: 4; 2.: Техосмотр эл.щитовых 1 раз вквартал; 5.: 1; 6.: 1692 |  |  |  | выполнено | 1692
5 | Снятие показаний ОДПУ | шт. |  | 1 | 2503 |  |  |  |  | выполнено | 2503
6 | Пневмогидравлические испытания (прессовка) и осмотр системы | 1000м2 | 1512 | 0.402 | 607.82 |  |  |  |  | выполнено | 607.82
1.: 7; 2.: Услуги по начислению,обработке и приему платежей; 6.: 2324.08 |  |  |  | выполнено | 2324.08
1.: 8; 2.: Услуги по управлению МКД (аренда,услуги банка,почты и пр.); 6.: 4368.74 |  |  |  | выполнено | 7068.74
1.: 9; 2.: Аварийно-диспетчерское обслуживание; 6.: 1820.88 |  |  |  | выполнено | 1829.88
| Итого стоимость работ по содержанию МКД |  |  |  | 22786.52
| Электроэнергия МОП |  |  |  | 0
| Итого |  |  |  | 72534.52
|  | ________________________ | __________________
Составил:
| инженер по жилью С.А.Михайлова | ______________________________