## 5
"УТВЕРЖДАЮ"
план по текущему ремонту
тариф на содержание и текущий ремонт
с 01.07.2016 г.- 10,13 руб/м2
МКД № 8 по ул .Калинина
Собрано денежных средств по содержанию-
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗА 2016г.
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ |  |  |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план |  | Несогласовано |  | за 2016г.
| Приямки |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10
0
0
| Итого |  |  |  | 0
Входы в подвал
| Кирпичная кладка ступеней | смета |  |  | 1557 |  | 1557 |  |  | выполнено | 1557
| Итого |  |  |  | 1557
Цоколь
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Итого |  |  |  | 0
Входы, крыльца
0
0
Итого
Оконные, дверные заполнения
| Смена дверного доводчика | шт | 1899 | 1 | 1899 |  | 1899 |  |  | выполнено | 1899
| Итого |  |  |  | 1899
Кровля
Итого
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
ХВС:
| Смена прокладок у крана | шт | 30 | 4 | 120 |  |  |  | 120 | выполнено | 120
| Ревизия вентилей д. до32мм | шт | 337 | 2 | 674 |  |  |  | 674 | выполнено | 674
| Итого |  |  |  | 794
дополнительные работы:
Электромонтажные работы
| замена лампочек МОП | шт. | 50 | 11 | 550 |  | 550 |  |  | выполнено | 550
| Ремонт эл.щитков | шт. | 345 | 2 | 690 |  | 690 |  |  | выполнено | 690
| Замена светильника | шт. | 620 | 1 | 620 |  | 620 |  |  | выполнено | 620
| Замена автоматич.выключателей 16А | шт. | 361 | 2 | 722 |  | 722 |  |  | выполнено | 722
| Замена эл.патронов | шт. | 165 | 5 | 825 |  | 825 |  |  | выполнено | 825
| Замена кабнля АВВГ 2х2,5 | м.п. | 215 | 10 | 2150 |  | 2150 |  |  | выполнено | 2150
| Замена ламп св/диодных | шт. | 238 | 1 | 238 |  | 238 |  |  | выполнено | 238
| Итого |  |  |  | 5795
Благоустройство
| Итого |  |  |  | 0
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 10045
Услуги по содержанию МКД
| Выкашивание газонов | 10 кв.м. | 42 | 12 | 504 | [5 empty] | 504
| Содержание прилегающей территории |  |  |  | 2948.65 | [5 empty] | 2948.65
| Контрольное снятие показаний ОДПУ эл.энергии | шт | 2700,00р | 1 | 2700 | [5 empty] | 2700
| Проверка дымовых и вентиляционных каналов | договор |  |  | 1890 | [5 empty] | 1890
| Тех.осмотр эл.щитков | шт |  | 4 | 1080 | [5 empty] | 1080
| Тех.осмотр эл.щитовых | шт |  | 1 | 852 | [5 empty] | 852
| Аренда помещения |  |  |  | 1193.51 | [5 empty] | 1193.51
| Услуги по начислению, обработке и приему платежей за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 2074.35 | [5 empty] | 2074.35
| Услуги по управлению МКД ( услуги банка, почты и пр.) |  |  |  | 11263.02 | [5 empty] | 11263.02
| Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  | 1331.35 | [5 empty] | 1331.35
| Итого |  |  |  | 25836.88
| Электроэнергия МОП |  |  |  | 3086.55
Итого
| Итого стоимость работ по соджержанию МКД |  |  |  | 38968.43
|  | ________________________ | __________________
Составил:
| инженер по жилью Михайлова С.А. | ______________________________