## 5
"УТВЕРЖДАЮ"
план по текущему ремонту
тариф на содержание и текущий ремонт
с 01.07.2016 г.- 13,33 руб/м2
МКД № 19 Микрорайон
Собрано денежных средств по содержанию-204648,31р.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗА 2016г.
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ |  |  |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план |  | Несогласовано |  | за 2016г.
| Приямки |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10
| Изготовление щитов на продухи |  | смета |  | 10886 |  |  |  | 10886 | выполнено | 10886
0
| Итого |  |  |  | 10886
Входы в подвал
Итого
Цоколь
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Итого |  |  |  | 0
Входы, крыльца
0
0
Итого
Оконные, дверные заполнения
| Итого |  |  |  | 0
Кровля
| Замена разделок из оцинков. Стали | кв.м. | 594 | 0.25 | 148.5 |  |  |  | 148.5 | выполнено | 148.5
| Итого |  |  |  | 148.5
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
ХВС
| Установка крана 3/4 | шт | 450 | 2 | 900 |  | 900 |  |  | выполнено | 900
| Смена прокладок у крана | шт | 30 | 6 | 180 |  | 180 |  |  | выполнено | 180
| Смена крана ПП д. 20мм | шт | 435 | 5 | 2175 |  | 2175 |  |  | выполнено | 2175
| Смена труб на ПП д.32 мм | м.п. | 631 | 12 | 7572 |  | 7572 |  |  | выполнено | 7572
| Смена труб ПП д.20 мм арм. | м.п. | 595 | 1 | 595 |  | 595 |  |  | выполнено | 595
| Врезка в дейст. Сети водопров. Д. 20 мм | шт | 1840 | 1 | 1840 |  | 1840 |  |  | выполнено | 1840
| Установка соед, муфты д. 32 мм | шт | 753 | 3 | 2259 |  | 2259 |  |  | выполнено | 2259
| Установка муфты ПП д. 20х3/4 | шт | 269 | 3 | 807 |  | 807 |  |  | выполнено | 807
Отопление
| Смена радиаторной пробки | шт | 160 | 3 | 480 |  | 480 |  |  | выполнено | 480
| Смена воздушных кранов радиатора | шт | 80 | 8 | 640 |  | 640 |  |  | выполнено | 640
Канализация:
| Смена уголка д. 50мм | шт | 545 | 2 | 1090 |  | 1090 |  |  | выполнено | 1090
| Смена отд.участков труб канализации (чугун на пластик д.100 мм ) | м.п. | 1261 | 4.5 | 5674.5 |  | 5674.5 |  |  | выполнено | 5674.5
| Смена муфты Д. 50 мм | шт | 456 | 1 | 456 |  | 456 |  |  | выполнено | 456
| Смена тройника 50 мм | шт | 1700 | 1 | 1700 |  | 1700 |  |  | выполнено | 1700
| Врезка в действ. Сети труб канализ. Д.50 мм | шт | 2711 | 1 | 2711 |  | 2711 |  |  | выполнено | 2711
| Итого |  |  |  | 29079.5
дополнительные работы:
| Прочистка канализационной сети | м.п. | 102 | 30 | 3060 |  |  |  |  | выполнено | 3060
Электромонтажные работы
| замена лампочек МОП | шт. | 50 | 26 | 1300 |  | 1300 |  |  | выполнено | 1300
| Замена светильника | шт. | 620 | 3 | 1860 |  | 1860 |  |  | выполнено | 1860
| Окраска электрощитков | кв.м. | 82,00р | 2.511 | 205.9 |  |  |  | 205.9 | выполнено | 205.9
| Замена эл.выключателя | шт. | 165 | 5 | 825 |  |  |  | 825 | выполнено | 825
| замена предохоанителя | шт. | 252 | 5 | 1260 |  |  |  | 1260 | выполнено | 1260
| Итого |  |  |  | 5450.9
Благоустройство
| Окраска фасадного газопровода | смета |  |  | 2329.95 |  |  |  | 2329.95 | выполнено | 2329.95
| Итого |  |  |  | 2329.95
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 50954.85
Услуги по содержанию МКД
| Выкашивание газонов | 10 кв.м. | 42 | 12 | 504 | [5 empty] | 504
| Содержание прилегающей территории |  |  |  | 8705.28 | [5 empty] | 8705.28
| Контрольное снятие показаний ОДПУ эл.энергии | шт | 2700,00р | 1 | 2700 | [5 empty] | 2700
| Обследование дымовых и вентиляционных каналов | кв-р | 100 | 24 | 2400 | [5 empty] | 2400
| Тех.осмотр эл.щитков | шт |  | 6 | 1620 | [5 empty] | 1620
| Тех.осмотр эл.щитовых | шт |  | 1 | 852 | [5 empty] | 852
| Аренда помещения |  |  |  | 4480,46р | [5 empty] | 4480,46р
| Услуги по начислению, обработке и приему платежей за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 7787,16р | [5 empty] | 7787,16р
| Услуги по управлению МКД ( услуги банка, почты и пр.) |  |  |  | 46621.97 | [5 empty] | 46621.97
| Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  | 4997.92 | [5 empty] | 4997.92
| Итого |  |  |  | 80668.79
| Электроэнергия МОП |  |  |  | 19761.65
Итого
| Итого стоимость работ по соджержанию МКД |  |  |  | 151385.29
|  | ________________________ | __________________
Составил:
| инженер по жилью Михайлова С.А. | ______________________________