## 5
"УТВЕРЖДАЮ"
план по текущему ремонту
тариф на содержание и текущий ремонт
с 01.07.2016 г.- 13,33 руб/м2
МКД № 32 Микрорайон
Собрано денежных средств по содержанию-151196,21 р.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗА 2016г.
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ |  |  |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план |  | Несогласовано |  | за 2016г.
| Приямки |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10
0
0
| Итого |  |  |  | 0
Входы в подвал
Итого
Цоколь
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Итого |  |  |  | 0
Входы, крыльца
0
0
Итого
Оконные, дверные заполнения
| Итого |  |  |  | 0
Кровля
| Заделка монтажной пеной стыков над кв.13 | м.п. | 371 | 6 | 2226 |  |  |  | 2226 | выполнено | 2226
| Итого |  |  |  | 2226
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
ХВС
| Замена прокладок у крана | шт | 30 | 2 | 60 |  |  |  | 60 | выполнено | 60
| Итого |  |  |  | 60
дополнительные работы:
Электромонтажные работы
| замена лампочек МОП | шт. | 50 | 4 | 200 |  | 200 |  |  | выполнено | 200
| Итого |  |  |  | 200
Благоустройство
| Завоз песка | м3 | 550 | 0.5 | 275 |  | 275 |  |  | выполнено | 275
| Итого |  |  |  | 275
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 2761
Услуги по содержанию МКД
| Выкашивание газонов | 10 кв.м. | 42 | 30.8 | 1292.6 | [5 empty] | 1292.6
| Содержание прилегающей территории |  |  |  | 6197.26 | [5 empty] | 6197.26
| Контрольное снятие показаний ОДПУ эл.энергии | шт | 2700,00р | 2 | 5400 | [5 empty] | 5400
| Обследование дымовых и вентиляционных каналов | кв-р | 100 | 22 | 2200 | [5 empty] | 2200
| Тех.обслуживание ОДПУ | договор |  |  | 5921.39 | [5 empty] | 5921.39
| Аренда помещения |  |  |  | 3215.96 | [5 empty] | 3215.96
| Услуги по начислению, обработке и приему платежей за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 5589,40 р | [5 empty] | 5589,40 р
| Услуги по управлению МКД ( услуги банка, почты и пр.) |  |  |  | 28463.94 | [5 empty] | 28463.94
| Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  | 3587.36 | [5 empty] | 3587.36
| Итого |  |  |  | 61867.91
| Электроэнергия МОП |  |  |  | 21120.08
Итого
| Итого стоимость работ по соджержанию МКД |  |  |  | 85748.99
|  | ________________________ | __________________
Составил:
| инженер по жилью Михайлова С.А. | ______________________________