## 5
"УТВЕРЖДАЮ"
план по текущему ремонту
тариф на содержание и текущий ремонт
с 01.07.2016 г.- 13,33 руб/м2
МКД № 38 Микрорайон
Собрано денежных средств по содержанию-142317,90р.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗА 2016г.
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ |  |  |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план |  | Несогласовано |  | за 2016г.
| Приямки |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10
0
0
| Итого |  |  |  | 0
Входы в подвал
Итого
Цоколь
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Итого |  |  |  | 0
Фасад
| Утепление фасада-материалы |  |  |  | 35017 |  | 35017 |  |  | выполнено | 35017
0
| Итого |  |  |  | 35017
Оконные, дверные заполнения
| Замена дверного доводчика | шт | 1899 | 2 | 3798 |  | 3798 |  |  | выполнено | 3798
| Итого |  |  |  | 3798
Кровля
| Заделка монтажной пеной стыков | м.п. | 371,00р | 4 | 1484 |  |  |  | 1484 | выполнено | 1484
| Итого |  |  |  | 1484
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
Отопление:
| Смена крана | шт | 723 | 1 | 723 |  |  |  | 723 | выполнено | 723
| Смена труб ВГП д.57 мм теплотрасса | м.п. | 810 | 10 | 8100 |  |  |  | 8100 | выполнено | 8100
| Установка муфты гебо 3/4 | шт | 753 | 2 | 1506 |  |  |  | 1506 | выполнено | 1506
| Теплоизоляция трубопроводов д.80 мм | м.п. | 480 | 20 | 9600 |  |  |  | 9600 | выполнено | 9600
ХВС
| Смена фитинга 16х3/4 | шт | 320 | 2 | 640 |  |  |  | 640 | выполнено | 640
| Смена трубы МП 16 мм | м.п. | 624 | 1 | 624 |  |  |  | 624 | выполнено | 624
| Итого |  |  |  | 21193
дополнительные работы:
| Прочистка канализационной сети | м.п. | 102 | 14 | 1428 |  |  |  | 1428 | выполнено | 1428
Электромонтажные работы
| замена лампочек МОП | шт. | 50 | 31 | 1550 |  | 1550 |  |  | выполнено | 1550
| Замена эл.розетка | шт. | 155 | 1 | 155 |  | 155 |  |  | выполнено | 155
| замена автоматических пакетных выкл. | шт. | 361 | 10 | 3610 |  | 3610 |  |  | выполнено | 3610
| Итого |  |  |  | 5315
Благоустройство
| Итого |  |  |  | 0
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 68235
Услуги по содержанию МКД
| Выкашивание газонов | 10 кв.м. | 42 | 18 | 756 | [5 empty] | 756
| Содержание прилегающей территории |  |  |  | 5931.83 | [5 empty] | 5931.83
| Обслуживание ОДПУ отопление | договор |  |  | 5921.39 | [5 empty] | 5921.39
| Контрольное снятие показаний ОДПУ эл.энергии | шт | 2700 | 2 | 5400 | [5 empty] | 5400
| Обследование дымовых и вентиляционных каналов | кв-р | 210 | 18 | 3780,00р | [5 empty] | 3780,00р
| Техосмотр электрощитовых |  |  | 1 | 1704 | [5 empty] | 1704
| Тех.осмотр эл.щитков | шт |  | 6 | 1620 | [5 empty] | 1620
| Развоздушивание системы отопления | шт | 78 | 4 | 312 | [5 empty] | 312
| Услуги по начислению, обработке и приему платежей за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 5350 | [5 empty] | 5350
| Расходы на аренду помещения |  |  |  | 3078.21 | [5 empty] | 3078.21
| Услуги по управлению МКД услуги банка, почты и пр.) |  |  |  | 22401.58 | [5 empty] | 25835.29
| Аварийно-диспетчерское облуживание |  |  |  | 3433.71
| Итого |  |  |  | 59688.72
| Электроэнергия МОП |  |  |  | 9446.15
Итого
| Итого стоимость работ по соджержанию МКД |  |  |  | 137369.87
|  | ________________________ | __________________
Составил:
| инженер по жилью Михайлова С.А. | ______________________________