## 5
"УТВЕРЖДАЮ"
план по текущему ремонту
тариф на содержание и текущий ремонт
с 01.07.2016 г.- 12,30 руб/м2
МКД № 41 Микрорайон
Собрано денежных средств по содержанию-414778,06р.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗА 2016г.
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ |  |  |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план |  | Несогласовано |  | за 2016г.
| Приямки |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10
| Итого |  |  |  | 0
Входы в подвал
| Замена входных дверей в подвал | смета |  |  | 2151 |  | 2151 |  |  | выполнено | 2151
| Заделка монтажной пеной стыков | и.п. | 371 | 6 | 2226 |  | 2226 |  |  | выполнено | 2226
| Итого |  |  |  | 4377
Цоколь
| Итого |  |  |  | 0
Входы, крыльца
| Установка навесных замков | шт | 352 | 1 | 352 |  |  |  | 352 | выполнено | 352
| Итого |  |  |  | 352
Оконные, дверные заполнения
| Итого |  |  |  | 0
Кровля
| Итого |  |  |  | 0
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
ГВС
| Смена трубопров. ГВС в подвале | смета |  |  | 101517 |  | 101517 |  |  | выполнено | 101517
| Смена уголка ПП 20 | шт | 132 | 3 | 396 |  | 396 |  |  | выполнено | 396
| Смена прокладок у крана | шт | 30 | 10 | 300 |  | 300 |  |  | выполнено | 300
| Установка соед. На трубы | шт | 664 | 6 | 3984 |  | 3984 |  |  | выполнено | 3984
| Установка муфт соед. | шт | 753 | 5 | 3765 |  | 3765 |  |  | выполнено | 3765
| Установка муфты Гебо | шт | 1047 | 2 | 2094 |  | 2094 |  |  | выполнено | 2094
| Смена муфты ПП 25 мм | шт | 132 | 5 | 660 |  | 660 |  |  | выполнено | 660
| Смена крана 3/4 | шт | 519 | 5 | 2595 |  | 2595 |  |  | выполнено | 2595
| Установка Американки ПП | шт | 269 | 3 | 807 |  | 807 |  |  | выполнено | 807
| Смена крана д.20 мм ПП | шт | 435 | 5 | 2175 |  | 2175 |  |  | выполнено | 2175
| Установка муфты ПП | шт | 269 | 2 | 538 |  | 538 |  |  | выполнено | 538
| Смена тройника | шт | 132 | 2 | 264 |  | 264 |  |  | выполнено | 264
| Смена трубопров. ПП 25 арм. | м.п. | 620 | 4 | 2480 |  | 2480 |  |  | выполнено | 2480
| Врезка в действ. Сеть д.25мм | шт | 1859 | 1 | 1859 |  | 1859 |  |  | выполнено | 1859
выполнено
ХВС
| Смена прокладок у крана | шт | 30 | 28 | 840 |  |  |  | 840 | выполнено | 840
Канализация
| Замена овода д. 110х90 | шт | 928 | 1 | 928 |  |  |  | 928 | выполнено | 928
| Смена муфты д. 110 мм | шт | 625 | 2 | 1250 |  |  |  | 1250 | выполнено | 1250
| Замена пат рубка д.110 мм | шт | 525 | 2 | 1050 |  |  |  | 1050 | выполнено | 1050
| Врезка в действ.сети канализ д. 100мм | шт | 3628 | 1 | 3628 |  |  |  | 3628 | выполнено | 3628
| Смена труб канализ . Д. 110мм | м.п. | 627 | 0.5 | 313.5 |  |  |  | 313.5 | выполнено | 313.5
Отопление:
| Смена задвижки д 100мм | шт | 9052 | 1 | 9052 |  |  |  | 9052 | выполнено | 9052
| Замена задвижки д.50мм | шт | 4210 | 2 | 8420 |  |  |  | 8420 | выполнено | 8420
| Смена крана для спуска воздуха | шт | 80 | 2 | 160 |  |  |  | 160 | выполнено | 160
| Установка маномет ров | шт | 721 | 2 | 1442 |  |  |  | 1442 | выполнено | 1442
| Теплоизоляция трубопроводов д. 50 | м.п. | 406 | 2 | 812 |  |  |  | 812 | выполнено | 812
| Теплоизоляция трубопроводов д. 110 | м.п. | 480 | 8 | 3840 |  |  |  | 3840 | выполнено | 3840
| Итого |  |  |  | 155169.5
дополнительные работы:
| Прочистка внутренней канализации | м.п. | 102 | 16 | 1632 |  |  |  |  | выполнено | 1632
Электромонтажные работы
| замена лампочек МОП | шт. | 50 | 45 | 2250 |  | 2250 |  |  | выполнено | 2250
| Смена эл.оборудования | смета |  |  | 1209 |  | 1209 |  |  | выполнено | 1209
| Замена эл.патронов | шт. | 165 | 4 | 660 |  | 660 |  |  | выполнено | 660
| Замена эл.розетки | шт. | 155 | 1 | 155 |  | 155 |  |  | выполнено | 155
| Замена светильник | шт. | 620 | 12 | 7440 |  | 7440 |  |  | выполнено | 7440
| Установка датчиков движения | шт. | 620 | 15 | 9300 |  | 9300 |  |  | выполнено | 9300
| Замена эл.проводки | м.п. | 215 | 105 | 22575 |  | 22575 |  |  | выполнено | 22575
| Замена плафонов | шт. | 297 | 4 | 1188 |  | 1188 |  |  | выполнено | 1188
| Итого |  |  |  | 44777
Благоустройство
| Окраска фасадного газопровода без материалов | смета |  |  | 523.58 |  |  |  | 523.58 | выполнено | 523.58
| Материалы по накладной (краска желтая) | шт | 200 | 1 | 200 |  |  |  | 200 | выполнено | 200
| Изготовление и установка металлического забора | смета |  |  | 32225 |  | 32225 |  |  | выполнено | 32225
| Установка бордюрного камня | смета |  |  | 69986 |  | 69986 |  |  | выполнено | 69986
| Итого |  |  |  | 102934.58
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 309242.08
Услуги по содержанию МКД
| Выкашивание газонов | 10 кв.м. | 42 | 30 | 1260 | [5 empty] | 1260
| Содержание прилегающей территории |  |  |  | 19887.61 | [5 empty] | 19887.61
| Контрольное снятие показаний ОДПУ эл.энергии | шт | 2700 | 2 | 5400 | [5 empty] | 5400
| Промывка системы ц.о. | договор |  |  | 11500 | [5 empty] | 11500
| Развоздушивание системы отопления | шт | 78 | 24 | 1872 | [5 empty] | 1872
| Тех.осмотр эл.щитков | шт |  | 20 | 5400 | [5 empty] | 5400
| Тех.осмотр эл.щитовых | шт |  | 1 | 852 | [5 empty] | 852
| Техобслуживание ОДПУ тепловая энергия | шт | 5921.76 | 1 | 5921.39 | [5 empty] | 5921.39
| Аренда помещения |  |  |  | 10063.36 | [5 empty] | 10063.36
| Услуги по начислению, обработке и приему платежей за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 17490.41 | [5 empty] | 17490.41
| Услуги по управлению МКД ( услуги банка, почты и пр.) |  |  |  | 104715.66 | [5 empty] | 104715.66
| Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  | 11225.61 | [5 empty] | 11225.61
| Итого |  |  |  | 195588.04
| Электроэнергия МОП |  |  |  | 29613.38
Итого
| Итого стоимость работ по соджержанию МКД |  |  |  | 534443.5
|  | ________________________ | __________________
Составил:
| инженер по жилью Михайлова С.А. | ______________________________