## 5
"УТВЕРЖДАЮ"
план по текущему ремонту
тариф на содержание и текущий ремонт
с 01.07.2016 г.- 13,33 руб/м2
МКД № 15 кор.1 по ул.Октябрьской
Собрано денежных средств по содержанию-210185,19р.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗА 2016г.
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ |  |  |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план |  | Несогласовано |  | за 2016г.
| Приямки |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10
0
0
| Итого |  |  |  | 0
Входы в подвал
Итого
Цоколь
| Штукатурка и окраска цоколя | смета |  |  | 30006 |  | 30006 |  |  | выполнено | 30006
| Материалы к смете |  |  |  | 10390 |  | 10390 |  |  | выполнено | 10390
| Итого |  |  |  | 40396
Входы, крыльца
| Ремонт козырьков | договор |  |  | 30000 |  | 30000 |  |  | выполнено | 30000
| Итого |  |  |  | 30000
Оконные, дверные заполнения
| Итого |  |  |  | 0
Кровля
| Закрытие проемов оргалитом | кв.м. | 354 | 2.5 | 885 |  |  |  | 885 | выполнено | 885
| Заделка монтажной пеной стыков | м.п. | 371 | 6 | 2226 |  |  |  | 2226 | выполнено | 2226
| Итого |  |  |  | 3111
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
ХВС
| Замена трубопров. На ПП д. 20 мм | м.п. | 595 | 1 | 595 |  | 595 |  |  | выполнено | 595
| Врезка в действ.внутр.сети труб.д.20 мм | шт | 1840,00р | 1 | 1840 |  | 1840 |  |  | выполнено | 1840
| Установка фитинга МП 20мм | шт | 269 | 2 | 538 |  | 538 |  |  | выполнено | 538
| Смена прокладок у крана | шт | 30 | 4 | 120 |  | 120 |  |  | выполнено | 120
| Смена вентильной гол. Д.15мм | шт | 265 | 4 | 1060 |  | 1060 |  |  | выполнено | 1060
| Канализация | [8 empty] | выполнено
| Смена переходника 110х124 | шт | 525 | 2 | 1050 |  | 1050 |  |  | выполнено | 1050
| Смена тройника канализ. Трубы д.110 мм | шт | 1700 | 2 | 3400 |  | 3400 |  |  | выполнено | 3400
| Смена уголка д.110 мм | шт | 928 | 6 | 5568 |  | 5568 |  |  | выполнено | 5568
| Смена муфты д.110мм | шт | 625 | 1 | 625 |  | 625 |  |  | выполнено | 625
| Врезка в дейст.канализ.сети д.110мм | шт | 3628 | 1 | 3628 |  | 3628 |  |  | выполнено | 3628
| Смена трубы канализ. Д.110мм | м.п. | 1261 | 0.5 | 630.5 |  | 630.5 |  |  | выполнено | 630.5
Отопление
| Слив воды из системы ц.о. | м3 | 173 | 3.84 | 664.32 |  | 664.32 |  |  | выполнено | 664.32
| Перепаковка радиатора | место | 160 | 2 | 320 |  | 320 |  |  | выполнено | 320
| Итого |  |  |  | 20038.82
дополнительные работы:
| Прочистка внутренней канализационной сети | м.п. | 102 | 16 | 1632 |  |  |  |  | выполнено | 1632
Электромонтажные работы
| замена лампочек МОП | шт. | 50 | 10 | 500 |  | 500 |  |  | выполнено | 500
| Итого |  |  |  | 500
Благоустройство
| Окрска фасадного газопровода | смета |  |  | 2617.92 |  |  |  | 2617.92 | выполнено | 2617.92
| Материалы к смете-краска |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | выполнено | 200
| Итого |  |  |  | 2817.92
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 98495.74
Услуги по содержанию МКД
| Выкашивание газонов | 10 кв.м. | 42 | 90 | 3780 | [5 empty] | 3780
| Содержание прилегающей территории |  |  |  | 9102.46 | [5 empty] | 9102.46
| Контрольное снятие показаний ОДПУ эл.энергии | шт | 2700 | 1 | 2700 | [5 empty] | 2700
| Обследование дымовых и вентиляционных каналов | кв-р | 100 | 27 | 2700 | [5 empty] | 2700
| Техобслуживание газовых сетей |  |  |  | 9584.13 | [5 empty] | 9584.13
| Тех.осмотр эл.щитков | шт |  | 9 | 2430 | [5 empty] | 2430
| Тех.осмотр эл.щитовых | шт |  | 1 | 852 | [5 empty] | 852
| Аренда помещения |  |  |  | 4722.92 | [5 empty] | 4722.92
| Услуги по начислению, обработке и приему платежей за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 8208.57 | [5 empty] | 8208.57
| Услуги по управлению МКД ( услуги банка, почты и пр.) |  |  |  | 49144.97 | [5 empty] | 49144.97
| Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  | 5268.38 | [5 empty] | 5268.38
| Итого |  |  |  | 98493.43
| Электроэнергия МОП |  |  |  | 15689.26
Итого
| Итого стоимость работ по соджержанию МКД |  |  |  | 212678.43
|  | ________________________ | __________________
Составил:
| инженер по жилью Михайлова С.А. | ______________________________