## 5
"УТВЕРЖДАЮ"
план по текущему ремонту
тариф на содержание и текущий ремонт
с 01.07.2016 г.- 13,33 руб/м2
МКД № 15 по ул.Октябрьская
Собрано денежных средств по содержанию-530012,22р.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗА 2016г.
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ |  |  |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план |  | Несогласовано |  | за 2016г.
| Приямки |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10
| Итого |  |  |  | 0
Входы в подвал
Итого
Цоколь
| Штукатурка цоколя | смета |  |  | 25396 |  | 25396 |  |  |  | 25396
| Итого |  |  |  | 25396
Входы, крыльца
| Итого |  |  |  | 0
Оконные, дверные заполнения
| Установка навесного замка | шт | 352 | 3 | 1056 |  | 1056 |  |  |  | 1056
| Установка врезного замка | шт | 846 | 1 | 846 |  | 846 |  |  |  | 846
| Остекление мест общего пользования | м2 | 921 | 2 | 1842 |  | 1842 |  |  |  | 1842
| Итого |  |  |  | 3744
Кровля
| Закрытие проемов оргалитом | кв.м. | 354 | 2.5 | 885 |  |  |  | 885 | выполнено | 885
| Итого |  |  |  | 885
Внутренняя отделка в подъездах
| Ремонт кирпичной кладки | м3 | 9665 | 0.08 | 773.2 |  | 773.2 |  |  |  | 773.2
| Итого |  |  |  | 773.2
Инженерные сети
ГВС
| Смена вентеля д.25мм | шт | 450 | 1 | 450 |  | 450 |  |  | выполнено | 450
| Смена сгона д. 32 мм | шт | 220 | 1 | 220 |  | 220 |  |  | выполнено | 220
| Смена прокладок у крана | шт | 30 | 8 | 240 |  | 240 |  |  | выполнено | 240
| Смена муфты 32мм | шт | 269 | 1 | 269 |  | 269 |  |  | выполнено | 269
| Смена крана 1/2 | шт | 425 | 5 | 2125 |  | 2125 |  |  | выполнено | 2125
| Установка муфт соед. | шт | 753 | 2 | 1506 |  | 1506 |  |  | выполнено | 1506
| Смена муфты ПП 25 мм | шт | 132 | 1 | 132 |  | 132 |  |  | выполнено | 132
| Смена вентеля 1/2 | шт | 395 | 2 | 790 |  | 790 |  |  | выполнено | 790
| Смена тройника | шт | 132 | 1 | 132 |  | 132 |  |  | выполнено | 132
| Смена крана ПП 25 мм | шт | 519 | 3 | 1557 |  | 1557 |  |  | выполнено | 1557
| Смена сгона | шт | 132 | 1 | 132,00р |  | 132,00р |  |  | выполнено | 132,00р
ХВС
| Смена труб м/п д.16мм | м.п. | 624 | 1 | 624 |  | 624 |  |  | выполнено | 624
| Врезка в действ.внутр.сети водопров. Д. 15мм | шт | 1802 | 1 | 1802 |  | 1802 |  |  | выполнено | 1802
| Смена муфты Гебо 1/2 | шт | 753 | 1 | 753 |  | 753 |  |  | выполнено | 753
| Смена прокладок у крана | шт | 30 | 16 | 480 |  | 480 |  |  | выполнено | 480
| Смена муфты м/п д.16 мм | шт | 132 | 2 | 264 |  | 264 |  |  | выполнено | 264
| Замена шар. крана д.15 мм | шт | 395 | 1 | 395 |  | 395 |  |  | выполнено | 395
| Замена муты МП 16мм | шт | 269 | 2 | 538 |  | 538 |  |  | выполнено | 538
| Замена смесителя ХВС | шт | 525 | 1 | 525 |  | 525 |  |  | выполнено | 525
| Смена вентеля д.15 мм | шт | 395 | 2 | 790 |  | 790 |  |  | выполнено | 790
| Смена вентеля 32 мм | шт | 540 | 1 | 540 |  | 540 |  |  | выполнено | 540
| Смена вентильной гол. Д.15мм | шт | 265 | 1 | 265 |  | 265 |  |  | выполнено | 265
| Смена крана 1/2 | шт | 425 | 5 | 2125 |  | 2125 |  |  | выполнено | 2125
Отопление:
| Смена муфты | шт | 269 | 5 | 1345 |  | 1345 |  |  | выполнено | 1345
| Установка кранов Маевского 3/4 | шт | 80 | 2 | 160 |  | 160 |  |  | выполнено | 160
| Замена вентеля д.32 мм | шт | 540 | 1 | 540 |  | 540 |  |  | выполнено | 540
| Замена крана шар. Д.40мм | шт | 880 | 1 | 880 |  | 880 |  |  | выполнено | 880
| Установка крана для спуска воздуха авт. | шт | 395 | 2 | 790 |  | 790 |  |  | выполнено | 790
| Смена крана шар. Д. 25мм | шт | 519 | 13 | 6747 |  | 6747 |  |  | выполнено | 6747
| Замена крана 1/2 | шт | 395 | 3 | 1185 |  | 1185 |  |  | выполнено | 1185
| Установка соед . На трубы | шт | 753 | 2 | 1506 |  | 1506 |  |  | выполнено | 1506
| Установка соед. На трубы | шт | 664 | 7 | 4648 |  | 4648 |  |  | выполнено | 4648
| Замена вентеля д.25мм | шт | 450 | 1 | 450 |  | 450 |  |  | выполнено | 450
| Смена тройника | шт | 320 | 7 | 2240 |  | 2240 |  |  | выполнено | 2240
| Установка маномет ров | шт | 721 | 2 | 1442 |  | 1442 |  |  | выполнено | 1442
| Теплоизоляция трубопроводов д. 50 | м.п. | 406 | 8 | 3248 |  | 3248 |  |  | выполнено | 3248
| Очистка конуса элеватора | шт | 154 | 1 | 154 |  | 154 |  |  | выполнено | 154
| Ремонт грязевика | шт | 2250 | 1 | 2250 |  | 2250 |  |  | выполнено | 2250
| Теплоизоляция трубопроводов д. 110 | м.п. | 480 | 6 | 2880 |  | 2880 |  |  | выполнено | 2880
Канализация
| Уплотнение соед.канализации | шт | 262 | 5 | 1310 |  | 1310 |  |  | выполнено | 1310
| Итого |  |  |  | 48297
дополнительные работы:
| Прочистка внутренней канализации | м.п. | 102 | 60 | 6120 |  |  |  |  | выполнено | 6120
Электромонтажные работы
| замена лампочек МОП | шт. | 50 | 40 | 2000 |  | 2000 |  |  | выполнено | 2000
| Замеан плавких вставок | шт. | 252 | 2 | 504 |  | 504 |  |  | выполнено | 504
| Ремонт силового щита | шт. | 2150 | 1 | 2150 |  | 2150 |  |  | выполнено | 2150
| Замена энергосб. Ламп | шт. | 238 | 3 | 714 |  | 714 |  |  | выполнено | 714
| Замена светильника | шт. | 620 | 2 | 1240 |  | 1240 |  |  | выполнено | 1240
| Замена плафонов | шт. | 297 | 1 | 297 |  | 297 |  |  | выполнено | 297
| Замена эл.проводки | м.п. | 215 | 15 | 3225 |  | 3225 |  |  | выполнено | 3225
| Итого |  |  |  | 10130
Благоустройство
| Окраска фасадного газопровода без материалов | смета |  |  | 6919.33 |  |  |  | 6919.33 | выполнено | 6919.33
| Установка досок объявлений | шт | 623 | 1 | 623 |  |  |  | 623 | выполнено | 623
| Итого |  |  |  | 7542.33
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 102887.53
Услуги по содержанию МКД
| Выкашивание газонов | 10 кв.м. | 42 | 21 | 882 | [5 empty] | 882
| Содержание прилегающей территории |  |  |  | 23866.37 | [5 empty] | 23866.37
| Контрольное снятие показаний ОДПУ эл.энергии | шт | 2700 | 2 | 5400 | [5 empty] | 5400
| Развоздушивание системы отопления | шт | 78 | 18 | 1404 | [5 empty] | 1404
| Пневматическое испытание системы центрального отопления | м.п. | 17 | 803 | 13651 | [5 empty] | 13651
| Осмотр системы центр.отопл. | 1000м2 | 1522 | 3.488 | 5308.74 | [5 empty] | 5308.74
| Тех.осмотр эл.щитков | шт |  | 25 | 6750 | [5 empty] | 6750
| Тех.осмотр эл.щитовых | шт |  | 1 | 852 | [5 empty] | 852
| Техобслуживание газовых сетей |  |  |  | 14791.5 | [5 empty] | 14791.5
| Техобслуживание ОДПУ тепловая энергия | шт | 5921.76 | 1 | 5921.39 | [5 empty] | 5921.39
| Аренда помещения |  |  |  | 12384,20р | [5 empty] | 12384,20р
| Услуги по начислению, обработке и приему платежей за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 21524.66 | [5 empty] | 21524.66
| Услуги по управлению МКД ( услуги банка, почты и пр.) |  |  |  | 128868.88 | [5 empty] | 128868.88
| Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  | 13814 | [5 empty] | 13814
| Итого |  |  |  | 255418.74
| Электроэнергия МОП |  |  |  | 60894.4
Итого
| Итого стоимость работ по соджержанию МКД |  |  |  | 419200.67
|  | ________________________ | __________________
Составил:
| инженер по жилью Михайлова С.А. | ______________________________