## 5
Стоимость работ ( в ценах на декабрь 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016г. МКД № 32 Микрорайон
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план | Несогласованный | поквартально(ориентир-но)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 | 9 | 10
Входы в подвал
| Итого |  |  |  | 0
Входы, крыльца
Итого
Цоколь
| Итого |  |  |  | 0
Наружные стены
| Итого |  |  |  | 0
Балконы, лоджии
Итого
Оконные, дверные заполнения
| Итого |  |  |  | 0
Кровля
1 | Устройство разделок | м2 | 594 | 2 | 1188 |  |  | 2 квартал
| Итого |  |  |  | 1188
Внутренняя отделка в подъездах
1.: 1; 2.: Косметический ремонт подъездов; 3.: смета; 6.: 87000 |  | 4 квартал
| Итого |  |  |  | 87000
Инженерные сети
| Итого |  |  |  | 0
Электроснабжение
1 | Смена эл.лампочек МОП | шт | 50,00р. | 10 | 500 |  |  | 1-4 квартал
| Итого |  |  |  | 500
Благоустройство
| Итого |  |  |  | 0
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 88688
Подписи:
| Инженер по жилью С.А.Михайлова | ________________________ | __________________
Члены совета МКД
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.