## 5
Стоимость работ ( в ценах на декабрь 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016г. МКД №63 по ул.Полевой
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план | Несогласованный | поквартально(ориентир-но)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 | 9 | 10
Входы в подвал
| Итого |  |  |  | 0
Входы, крыльца
1 | Ремонт козырьков | м2 | 1967 | 5.5 | 10740 |  |  | 4 квартал
Итого
Цоколь
| Итого |  |  |  | 0
Наружные стены
| Итого |  |  |  | 0
Балконы, лоджии
Итого
Оконные, дверные заполнения
| Итого |  |  |  | 0
Кровля
| Итого |  |  |  | 0
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
| Итого |  |  |  | 0
Электроснабжение
1 | Замена предохранителей | шт | 252,00р. | 2 | 504 |  |  | 1 квартал
2 | Замена эл.лампочек МОП | шт | 50,00р. | 50 | 2500 |  |  | 1-4 квартал
3 | Замена трансформаторов тока ВРУ | компл. | 14640,00р. | 1 | 14640 |  |  | 4 квартал
| Итого |  |  |  | 17644
Благоустройство
1 | Обкашивание газонов | 10 м2 | 42 | 75 | 3150 |  |  | 2-3 квартал
2 | Изготовление и установка скамеек | шт | 3200 | 4 | 12800
| Итого |  |  |  | 15950
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 33594
Подписи:
| Инженер по жилью С.А.Михайлова | ________________________ | __________________
Члены совета МКД
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.