## 5
Стоимость работ ( в ценах на декабрь 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016г. МКД № 2А по ул.Сосновая
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план | Несогласованный | поквартально(ориентир-но)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 | 9 | 10
Входы в подвал
| Итого |  |  |  | 0
Входы, крыльца
Итого
Цоколь
| Итого |  |  |  | 0
Наружные стены
| Итого |  |  |  | 0
Балконы, лоджии
Итого
Оконные, дверные заполнения
1 | Окраска входных дверей | м2 | 82 | 8.2 | 672 |  |  | 3 квартал
| Итого |  |  |  | 672
Кровля
1 | Ремонт кирпичной кладки вентстояков | м3 | 9665 | 0.6 | 5799 |  |  | 3 квартал
| Итого |  |  |  | 5799
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
| Итого |  |  |  | 0
Электроснабжение
1 | Замена эл.выключателей | шт | 165,00р. | 2 | 330 |  |  | 1-4 квартал
2 | Замена перегоревших эл.ламп МОП | шт | 50,00 р. | 10 | 500 |  |  | 1-4 квартал
3 | Замена предохранителей | шт | 252,00р. | 2 | 504 |  |  | 1-4 квартал
4 | Замена светильника | шт | 620,00р. | 5 | 3100 |  |  | 1-4 квартал
| Итого |  |  |  | 4434
Благоустройство
1 | Обкашивание газонов | 10 м2 | 42 | 15 | 630 |  |  | 2 квартал
2 | Окраска дворового оборудования | м2 | 154 | 4.5 | 693 |  |  | 2 квартал
| Итого |  |  |  | 1323
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 12228
Подписи:
| Инженер по жилью С.А.Михайлова | ________________________ | __________________
Члены совета МКД
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.