## 5
"УТВЕРЖДАЮ"
план по текущему ремонту
тариф на содержание и текущий ремонт
с 01.07.2016 г.- 13,33 руб/м2
МКД № 52 по ул.Полевая
Собрано денежных средств по содержанию-284253,57р.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗА 2016г.
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ |  |  |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план |  | Несогласовано |  | за 2016г.
| Приямки |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10
0
0
| Итого |  |  |  | 0
Входы в подвал
Итого
Цоколь
0
0
| Итого |  |  |  | 0
Входы, крыльца
0
0
Итого
Оконные, дверные заполнения
| Установка навесных замков | шт | 352 | 2 | 704 |  |  |  | 704 | выполнено | 704
| Установка дверных приборов | к-т | 252 | 2 | 504 |  |  |  | 504 | выполнено | 504
| Замена оконных блоков на ПВХ подвал | договор |  |  | 58500 |  | 58500 |  |  | выполнено | 58500
| Итого |  |  |  | 59708
Кровля
| Прочистка дымовых и вентиляционных каналов | договор |  |  | 6930 |  | 6930 |  |  | выполнено | 6930
| Итого |  |  |  | 6930
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
ХВС
| Смена прокладок у крана или вентиля | шт | 30 | 4 | 120 |  |  |  | 120 | выполнено | 120
Канализация
| Установка заглушки | шт | 981 | 2 | 1962 |  |  |  | 1962 | выполнено | 1962
| Итого |  |  |  | 2082
дополнительные работы:
| Прочистка канализационной сети | м.п. | 102 | 16 | 1632 |  |  |  |  | выполнено | 1632
Электромонтажные работы
| замена лампочек МОП энергосб. | шт. | 250 | 14 | 3500 |  |  |  |  | выполнено | 3500
| Замена лампочек МОП | шт. | 50 | 10 | 500 |  |  |  |  | выполнено | 500
| Итого |  |  |  | 4000
Благоустройство
| Завоз песка | м3 | 550,00р | 0.5 | 275 |  |  |  |  | выполнено | 275
| Изготовление досок объявлений | шт | 623 | 1 | 623 |  |  |  |  | выполнено | 623
| Итого |  |  |  | 898
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 75250
Услуги по содержанию МКД
| Выкашивание газонов | 10 кв.м. | 42 | 9 | 378 | [5 empty] | 378
| Содержание прилегающей территории |  |  |  | 5681.35р. | [5 empty] | 5681.35р.
| Контрольное снятие показаний ОДПУ эл.энергии | шт | 2700 | 1 | 2700 | [5 empty] | 2700
| Тех.осмотр эл.щитков | шт |  | 9 | 2430 | [5 empty] | 2430
| Тех.осмотр эл.щитовых | шт |  | 1 | 852 | [5 empty] | 852
| Аренда помещения |  |  |  | 6125,53р | [5 empty] | 6125,53р
| Услуги по начислению, обработке и приему платежей за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 10626.06 | [5 empty] | 10626.06
| Услуги по управлению МКД ( услуги банка, почты и пр.) |  |  |  | 63739.99 | [5 empty] | 63739.99
| Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  | 6834.56 | [5 empty] | 6834.56
| Итого |  |  |  | 99367.49
| Электроэнергия МОП |  |  |  | 42692.85
Итого
| Итого стоимость работ по соджержанию МКД |  |  |  | 217310.34
|  | ________________________ | __________________
Составил:
| инженер по жилью Михайлова С.А. | ______________________________