## 5
"УТВЕРЖДАЮ"
план по текущему ремонту
тариф на содержание и текущий ремонт
с 01.07.2016 г.- 13,33 руб/м2
МКД № 68 кор.2 по ул.Советской
Собрано денежных средств по содержанию-286617,00р.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗА 2016г.
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ |  |  |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план |  | Несогласовано |  | за 2016г.
| Приямки |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10
| Итого |  |  |  | 0
Входы в подвал
Итого
Цоколь
| Устройство ж/ бетонной отмостки | смета |  |  | 57158 |  | 57158 |  |  | выполнено | 57158
0
| Итого |  |  |  | 57158
Входы, крыльца
0
| Итого |  |  |  | 0
Оконные, дверные заполнения
| Замена оконных блоков на ПВХ | договор |  |  | 53760 |  | 53760 |  |  | выполнено | 53760
| Установка замка навесного | шт | 352 | 2 | 704 |  | 704 |  |  | выполнено | 704
| Установка дверного доводчика | шт | 1899 | 5 | 9495 |  | 9495 |  |  | выполнено | 9495
| Итого |  |  |  | 63959
Кровля
| Замена разделок на шиф. Кровле | кв.м. | 594 | 2.825 | 1681 |  | 1681 |  |  | выполнено | 1681
| Услуги автовышки |  |  |  | 2408.26 |  |  |  |  | выполнено | 2408.26
| Итого |  |  |  | 4089.26
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
ХВС
| Врезка в дейст.сети водпров. Д. 20мм | шт | 1840 | 1 | 1840 |  | 1840 |  |  | выполнено | 1840
| Смена крана Маевского | шт | 80 | 2 | 160 |  | 160 |  |  | выполнено | 160
| Смена муфты м/п д.16 мм | шт | 132 | 1 | 132 |  | 132 |  |  | выполнено | 132
| Замена муфты | шт | 269 | 3 | 807 |  | 807 |  |  | выполнено | 807
| Смена крана 1/2 | шт | 395 | 1 | 395 |  | 395 |  |  | выполнено | 395
| Замена труб ПП 20 арм. | м.п. | 595 | 3 | 1785 |  | 1785 |  |  | выполнено | 1785
| Смена уголка 1/2 | шт | 320 | 1 | 320 |  | 320 |  |  | выполнено | 320
Канализация
| Уплотнение соединений труб | место | 262 | 8 | 2096 |  | 2096 |  |  | выполнено | 2096
Отопление
| Перепаковка радиатора | место | 160 | 2 | 320 |  | 320 |  |  | выполнено | 320
| Итого |  |  |  | 7855
дополнительные работы:
| Прочистка канализационной сети | м.п. | 102 | 80 | 8160 |  |  |  |  | выполнено | 8160
Электромонтажные работы
| замена лампочек МОП | шт. | 50 | 78 | 3900 |  | 3900 |  |  | выполнено | 3900
| Окраска щитовых | м2 | 82 | 3.8 | 311.6 |  | 311.6 |  |  | выполнено | 311.6
| Замена авт.выключ. 16А | шт. | 361 | 2 | 722 |  | 722 |  |  | выполнено | 722
| Ремонт эл.щитков | шт. | 345 | 3 | 1035 |  | 1035 |  |  | выполнено | 1035
| Замена предохранителей | шт. | 252 | 2 | 504 |  | 504 |  |  | выполнено | 504
| Итого |  |  |  | 6472.6
Благоустройство
| Итого |  |  |  | 0
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 147693.86
Услуги по содержанию МКД
| Выкашивание газонов | 10 кв.м. | 42 | 80 | 3360 | [5 empty] | 3360
| Содержание прилегающей территории |  |  |  | 12645.61 | [5 empty] | 12645.61
| Контрольное снятие показаний ОДПУ эл.энергии | шт | 2700,00р | 2 | 5400 | [5 empty] | 5400
| Техобслуживание ОДПУ |  |  |  | 5921.39 | [5 empty] | 5921.39
| Обследование дымовых и вентиляционных каналов | кв-р | 100 | 33 | 3300 | [5 empty] | 3300
| Тех.осмотр эл.щитков | шт |  | 9 | 2430 | [5 empty] | 2430
| Тех.осмотр эл.щитовых | шт |  | 1 | 852 | [5 empty] | 852
| Осмотр системы центрального отопления | 1000кв.м. | 1522 | 1.783 | 2713.73 | [5 empty] | 2713.73
| Аренда помещения |  |  |  | 6332,85 р | [5 empty] | 6332,85 р
| Услуги по начислению, обработке и приему платежей за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 11006.66 | [5 empty] | 11006.66
| Услуги по управлению МКД ( услуги банка, почты и пр.) |  |  |  | 65897.26 | [5 empty] | 65897.26
| Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  | 7064.24 | [5 empty] | 7064.24
| Итого |  |  |  | 126923.74
| Электроэнергия МОП |  |  |  | 35722.05
Итого
| Итого стоимость работ по соджержанию МКД |  |  |  | 310339.65
|  | ________________________ | __________________
Составил:
| инженер по жилью Михайлова С.А. | ______________________________