## Выполнение работ
"УТВЕРЖДАЮ"
план по текущему ремонту
тариф на содержание и текущий ремонт
[9 empty] | с 1.07.2015 -11,60р | 12,88 руб/м2
__________________
Собрано денежных средств по содержанию 191834,78 руб.
Стоимость работ ( в ценах на 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту 3а 2015г. МКД № 15 кор.1 по ул.Октябрьская
. Согласованный план работ на 2015г.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА 01.01.2016г.
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  |  |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план |  | Нучтенные работы
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 |  | 9 |  | 10
Подвал
0
Цоколь
0
Входы, крыльца
0
Наружные стены
1
Оконные, дверные заполнения
1.: 1; 2.: Установка решеток; 3.: смета; 6.: 5617 | 5617 |  |  | выполнено | 5617
| Итого |  |  |  | 5617
Кровля
Итого:
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
Канализация:
1 | Уплотнение соединений труб канализ. | место | 130 | 5 | 650 |  |  |  | 650 | выполнено | 650
ХВС:
2 | Смена кранов шаровый д.15мм | шт | 392 | 1 | 392 |  |  |  | 392 | выполнено | 392
3 | Ревизия вентилей д. до 20 мм | шт | 263 | 6 | 1578 |  |  |  | 1578 | выполнено | 1578
4 | Ревизия вентилей д. до 50мм | шт | 430 | 4 | 1720 |  |  |  | 1720 | выполнено | 1720
5 | Устранение течи трубопровода | место | 1644 | 4 | 6576 |  |  |  | 6576 | выполнено | 6576
Отопление:
6 | Смена кранов шаровый д.15мм | шт | 392 | 1 | 392 |  |  |  | 392 | выполнено | 392
7 | Ликвидация воздушных пробок в ради аторе | шт | 26 | 40 | 1040 |  |  |  | 1040 | выполнено | 1040
8 | Восстановление теплоизоляции | м3 | 12115 | 1 | 12115 |  |  |  | 12115 | выполнено | 12115
| Итого: |  |  |  | 24463
аварийные работы
| очистка внутренней канализации | м.п. | 98 | 22 | 2156 |  |  |  | 2156 | выполнено | 2156
| Итого: |  |  |  | 2156
Электроснабжение
1 | Ремонт силовых щитов | шт | 2112 | 1 | 2112 |  |  |  | 2112 | выполнено | 2112
| Итого |  |  |  | 2112
аварийные работы
| замена лампочек МОП | шт. | 50 | 24 | 1200 |  |  |  | 1200 | выполнено | 1200
| ИТОГО: |  |  |  | 1200
Благоустройство
1 | Изготовление и монтаж скамеек | шт | 2970 | 3 | 8910 |  | 8910 |  |  | выполнено | 8910
| Итого: |  |  |  | 8910
Прочие
1 | Установка замка навесного | шт. | 350 | 2 | 700 |  | 700 |  |  | выполнено | 700
| Итого: |  |  |  | 700
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 45158.00р.
Услуги по содержанию МКД
1 | Выкашивание газонов | 10кв.м | 40 | 90 | 3600 |  |  |  |  | выполнено | 3600
1.: 2; 2.: Содержание прилегающей территории; 6.: 6078 |  |  |  | выполнено | 6078
3 | Тех.осмотр эл.щитков | шт |  | 9 | 4752 |  |  |  |  | выполнено | 4752
4 | Тех.осмотр эл.щитовых 1 раз в месяц | шт |  | 1 | 5076 |  |  |  |  | выполнено | 5076
1.: 5; 2.: Тех.обследование эл.установок; 6.: 1230 |  |  |  | выполнено | 1230
6 | Снятие показаний ОДПУ отопление и эл.энергия | шт | 2503 | 1 | 2503 |  |  |  |  | выполнено | 2503
7 | Осмотр системы центрального отопления | 1000м2 | 1512 | 1.33 | 2011 |  |  |  |  | выполнено | 2011
8 | Развоздушивание системы отопления |  | 78 | 32 | 2496 |  |  |  |  | выполнено | 2496
1.: 9; 2.: Услуги по начислению,обработке и прему платежей; 6.: 7689.71 |  |  |  | выполнено | 7689.71
1.: 10; 2.: Услуги по управлению МКД (аренда,услуги банка,почты и пр.); 6.: 31359.86 |  |  |  | выполнено | 31359.86
1.: 11; 2.: Аварийно-диспетчерское обслуживание; 6.: 3836.7 |  |  |  | выполнено | 3836.7
| Итого:стоимость работ по содержанию МКД |  |  |  | 70632.27
| Электроэнергия МОП |  |  |  | 20315,21р
| Итого |  |  |  | 136105.48
Составил:
| инженер по жилью Михайлова С.А.. | ______________________________