## Выполнение работ
"УТВЕРЖДАЮ"
план по текущему ремонту
тариф на содержание и текущий ремонт
[9 empty] | с 1.07.2015 -11,60р | 12,88 руб/м2
__________________
Собрано денежных средств по содержанию 398806,05 руб.
Стоимость работ ( в ценах на 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту 3а 2015г. МКД № 19 по ул.Октябрьская
. Согласованный план работ на 2015г.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА 01.01.2016г.
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  |  |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план |  | Нучтенные работы
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 |  | 9 |  | 10
Подвал
1.: 1; 2.: Устройство отмостки; 3.: смета; 6.: 145323 | 145323 |  |  | выполнено | 145323
145323
Цоколь
0
Входы, крыльца
0
Наружные стены
1
Оконные, дверные заполнения
| Итого |  |  |  | 0
Кровля
1 | Смена разделок на шиферной кровле | м2 | 564 | 2 | 1128 |  | 1128 |  |  | выполнено | 1128
2 | Ремонт вытяжной трубы | м.п. | 459 | 2 | 918 |  | 918 |  |  | выполнено | 918
| Итого: |  |  |  | 2046
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
ГВС
1.: 1; 2.: Смена труб ГВС; 3.: смета; 6.: 51511 | 51511 |  |  | выполнено | 51511
2 | Смена прокладок у крана, без снятия с места | шт | 30 | 12 | 360 |  |  |  | 360 | выполнено | 360
3 | Смена кранов шаровый д.50мм | шт | 1083 | 1 | 1083 |  |  |  | 1083 | выполнено | 1083
4 | Смена сгона д.50 мм | шт | 451 | 2 | 902 |  |  |  | 902 | выполнено | 902
5 | Ревизия вентилей д. до 20 мм | шт | 263 | 7 | 1841 |  |  |  | 1841 | выполнено | 1841
6 | Смена муфты д.50 мм | шт | 455 | 1 | 455 |  |  |  | 455 | выполнено | 455
Канализация:
7 | Уплотнение соединений труб канализ. | место | 130 | 4 | 520 |  |  |  | 520 | выполнено | 520
ХВС:
8 | Смена прокладок у крана, без снятия с места | шт | 30 | 11 | 330 |  |  |  | 330 | выполнено | 330
9 | Смена крана д.25 мм | шт | 515 | 3 | 1545 |  |  |  | 1545 | выполнено | 1545
10 | Смена кранов шаровый д.15мм | шт | 392 | 1 | 392 |  |  |  | 392 | выполнено | 392
11 | Смена уголка ПП д.25 мм | шт | 319 | 2 | 638 |  |  |  | 638 | выполнено | 638
12 | Смена штуцера 1/2 | шт | 319 | 1 | 319 |  |  |  | 319 | выполнено | 319
13 | Установка муфты д.25 мм | шт | 266 | 2 | 532 |  |  |  | 532 | выполнено | 532
14 | Установка соед. На трубы д.32мм | шт | 751 | 1 | 751 |  |  |  | 751 | выполнено | 751
15 | Устранение течи трубопровода | место | 1644 | 4 | 6576 |  |  |  | 6576 | выполнено | 6576
Отопление:
16 | Смена воздушных кранов радиат. | шт | 80 | 2 | 160 |  |  |  | 160 | выполнено | 160
17 | Восстановление теплоизоляции | м3 | 12115 | 0.44 | 5330.6 |  |  |  | 5330.6 | выполнено | 5330.6
18 | Ремонт задвижки до 100мм | шт | 992 | 2 | 1984 |  |  |  | 1984 | выполнено | 1984
19 | Ревизия вентилей д. до 20 мм | шт | 263 | 6 | 1578 |  |  |  | 1578 | выполнено | 1578
20 | Перепаковка радиатора | место | 160 | 2 | 320 |  |  |  | 320 | выполнено | 320
| Итого: |  |  |  | 77127.6
аварийные работы
| очистка внутренней канализации | м.п. | 98 | 84 | 8232 |  |  |  | 8232 | выполнено | 8232
| очистка дворовой канализации | м.п. | 279 | 79 | 22041 |  |  |  | 22041 | выполнено | 22041
| Итого: |  |  |  | 30273
Электроснабжение
1 | Смена эл.патрона | шт. | 156 | 1 | 156 |  | 156 |  |  | выполнено | 156
2 | Замена провода | м.п. | 209 | 22 | 4598 |  | 4598 |  |  | выполнено | 4598
3 | Смена эл.выключатель | шт | 155 | 1 | 155 |  | 155 |  |  | выполнено | 155
4 | Ремонт силовых щитов | шт | 2112 | 1 | 2112 |  | 2112 |  |  | выполнено | 2112
| Итого |  |  |  | 7021
аварийные работы
| замена лампочек МОП | шт. | 50 | 82 | 4100 |  |  |  | 4100 | выполнено | 4100
| ИТОГО: |  |  |  | 4100
Благоустройство
1.: 1; 2.: Ремонт детской площадки со сваркой; 6.: 5381 | 5381 |  |  | выполнено | 5381
| Итого: |  |  |  | 5381
Прочие
Итого:
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 271271.6
Услуги по содержанию МКД
1.: 1; 2.: Обслуживание и поверка ОДПУ отопление; 3.: договор; 6.: 12023 |  |  |  | выполнено | 12023
2 | Выкашивание газонов | 10кв.м | 40 | 6.5 | 260 |  |  |  |  | выполнено | 260
1.: 3; 2.: Содержание прилегающей территории; 6.: 6078 |  |  |  | выполнено | 6078
5 | Тех.осмотр эл.щитков | шт |  | 20 | 10560 |  |  |  |  | выполнено | 10560
6 | Тех.осмотр эл.щитовых 1 раз в месяц | шт |  | 1 | 5076 |  |  |  |  | выполнено | 5076
1.: 7; 2.: Тех.обследование эл.установок; 6.: 2600 |  |  |  | выполнено | 2600
8 | Снятие показаний ОДПУ отопление и эл.энергия | шт | 2503 | 2 | 5006 |  |  |  |  | выполнено | 5006
9 | Осмотр системы центрального отопления | 1000м2 | 1512 | 2.811 | 4250.23 |  |  |  |  | выполнено | 4250.23
11 | Развоздушивание системы отопления и ГВС | шт | 78 | 80 | 6240 |  |  |  |  | выполнено | 6240
1.: 12; 2.: Услуги по начислению,обработке и прему платежей; 6.: 16247.69 |  |  |  | выполнено | 16247.69
1.: 13; 2.: Услуги по управлению МКД (аренда,услуги банка,почты и пр.); 6.: 74885.57 |  |  |  | выполнено | 74885.57
1.: 14; 2.: Аварийно-диспетчерское обслуживание; 6.: 16877.91 |  |  |  | выполнено | 16877.91
| Итого:стоимость работ по содержанию МКД |  |  |  | 160104.4
| Электроэнергия МОП |  |  |  | 43364.81
| Итого |  |  |  | 474740.81
Составил:
| инженер по жилью Михайлова С.А.. | ______________________________