## Выполнение работ
"УТВЕРЖДАЮ"
план по текущему ремонту
тариф на содержание и текущий ремонт
[9 empty] | с 1.07.2015 -11,60р | 12,88 руб/м2
__________________
Собрано денежных средств по содержанию 184136,24 руб.
Стоимость работ ( в ценах на 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту 3а 2015г. МКД № 4 кор.1 по ул.Пионерская
. Согласованный план работ на 2015г.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА 01.01.2016г.
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  |  |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план |  | Нучтенные работы
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 |  | 9 |  | 10
Подвал
0
Цоколь
Входы, крыльца
1.: 1; 2.: Ремонт козырьков; 3.: смета; 6.: 18200 | 18200 |  |  | выполнено | 18200
18200
Наружные стены
0
Оконные, дверные заполнения
1 | Смена дверного доводчика | шт | 1566 | 1 | 1566 |  | 1566 |  |  | выполнено | 1566
1566
Кровля
1.: 1; 2.: Ремонт дымовентканалов; 3.: смета; 6.: 5083 | 5083 |  |  | выполнено | 5083
2 | Устройство разделок | м2 | 564 | 2 | 1128 |  | 1128 |  |  | выполнено | 1128
3 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 430 | 4 | 1720 |  | 1720 |  |  | выполнено | 1720
| Итого: |  |  |  | 7931
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
ХВС:
1 | Устранение течи трубопровода | место | 1644 | 3 | 4992 |  |  |  | 4992 | выполнено | 4992
2 | Смена прокладок у крана, без снятия с места | шт | 30 | 3 | 90 |  |  |  | 90 | выполнено | 90
3 | Установка соедин. на трубы д. 32х40 | шт | 751,00р | 3 | 2253 |  |  |  | 2253 | выполнено | 2253
4 | Установка муфты д.32 мм | шт | 266 | 1 | 266 |  |  |  | 266 | выполнено | 266
5 | Установка муфты д.25 мм | шт | 266 | 2 | 532 |  |  |  | 532 | выполнено | 532
6 | Смена отдельных участ. Труб на ПП д.32 | м | 590 | 5 | 2950 |  |  |  | 2950 | выполнено | 2950
7 | Смена отдельных участ. Труб на ПП д.15 | м | 620 | 3 | 1860 |  |  |  | 1860 | выполнено | 1860
8 | Установка перехода 1/2 | шт | 319 | 1 | 319 |  |  |  | 319 | выполнено | 319
9 | Установка соедин. на трубы д. 15 мм | шт | 662 | 1 | 662 |  |  |  | 662 | выполнено | 662
10 | Смена бочонка д.15 мм | шт | 132 | 2 | 264 |  |  |  | 264 | выполнено | 264
11 | Смена уголка д.15 мм | шт | 319 | 1 | 319 |  |  |  | 319 | выполнено | 319
12 | Смена крана шар. 1/2 | шт | 392 | 2 | 784 |  |  |  | 784 | выполнено | 784
13 | Врезка в действ.сети д.32мм | шт | 1881 | 3 | 5643 |  |  |  | 5643 | выполнено | 5643
14 | Врезка в действ.сети д.15мм | шт | 1782 | 2 | 3564 |  |  |  | 3564 | выполнено | 3564
Отопление:
15 | Перепаковка радиатора | место | 130 | 6 | 780 |  |  |  | 780 | выполнено | 780
| Итого: |  |  |  | 25278
аварийные работы
| прочистка внутреней канализац.сети | м.п. | 98 | 6 | 588 |  |  |  | 588 | выполнено | 588
| Уплотнение соедин. труб канализ. | место | 130 | 5 | 650 |  |  |  | 650 | выполнено | 650
| Итого: |  |  |  | 1238
Электроснабжение
1 | Ремонт силовых щитов | шт | 2112 | 1 | 2112 |  |  |  | 2112 | выполнено | 2112
2 | Замена эл.выключателя | шт | 155 | 5 | 775 |  |  |  | 775 | выполнено | 775
| Итого |  |  |  | 2887
аварийные работы
| замена лампочек МОП | шт. | 50 | 29 | 1450 |  |  |  | 1450 | выполнено | 1450
| замена ламп на энергосбер. | шт | 238 | 1 | 238 |  |  |  | 238 | выполнено | 238
| ИТОГО: |  |  |  | 1688
Благоустройство
1 | Окраска дворового оборудования | м2 | 152 | 18.8 | 2857.6 |  | 2857.6 |  |  | выполнено | 2857.6
| Итого: |  |  |  | 2857.6
Прочие
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 61645.6
Услуги по содержанию МКД
1 | Снятие показаний ОДПУ | шт |  | 1 | 2503 |  |  |  |  | выполнено | 2503
2 | Выкашивание газонов | 10кв.м | 40 | 28 | 1120 |  |  |  |  | выполнено | 1120
3 | Тех.осмотр эл.щитков | шт |  | 6 | 3168 |  |  |  |  | выполнено | 3168
1.: 4; 2.: Тех.осмотр эл.щитовых; 6.: 5076 |  |  |  |  | 5076
1.: 5; 2.: Содержание прилегающей территории; 6.: 6078 |  |  |  | выполнено | 6078
6 | Развоздушивание системы отопления | стояк | 78 | 32 | 2496 | [5 empty] | 2496
1.: 7; 2.: Услуги по начислению,обработке и приему платежей; 6.: 7374,12р |  |  |  | выполнено | 7374,12р
1.: 8; 2.: Услуги по управлению МКД (аренда,услуги банка,почты и пр.); 6.: 31115.89 |  |  |  | выполнено | 31115.89
9 | Осмотр системы центрального отопления | 1000м2 | 1512 | 1.275 | 1935.36 |  |  |  |  | выполнено | 1935.36
1.: 10; 2.: Аварийно-диспетчерское обслуживание; 6.: 4730.81 |  |  |  | выполнено | 4730.81
| Итого:стоимость работ по содержанию МКД |  |  |  | 65597.18
| Электроэнергия МОП |  |  |  | 19481.47
| Итого |  |  |  | 146724.25
Составил:
| инженер по жилью | _______ | __________ | С.А.Михайлова