ПООБЪЕКТНЫЙ ГРАФИК

выполнения текущего ремонта жилого фонда

ООО «Коммунальщик»

за 2013  г.

| № п/п | Адрес дома | Полезная площадь квартир, м2 | Затраты, руб. | Вид работы, срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 квартал |
| 1 | Полевая д.63 | - | - | 6235 | 8443 | Демонтаж второй входной двери; Штукатурка стены в подвале; Изготовление и установка металлич. дверей |
| 2 | Микрорайон д.14 | 1172,9 | - | 86557 | 24644 | Замена вх. дверей 1 под.; Штукатурка откосов |
| 3. | Пер.Молодежный д.29 | - | - | 1571 | 1571 | Ремонт входной двери запасн. входа; замена эл.выключателей, светильников |
| 4. | Ул.Октябрьская д.19 | 2815,52 | 2815,52 | 8396 | 8396 | Утепление чердачного перекрытия |
| 5. | Ул. Мира д. 12 «А» | - | - | 10010 | 10010 | Замена входных дверей |
| 6. | Ул.Лесная д.18 | 567,5 | - | 35729 | 26820 | Замена входных дверей 1 под. |
| 7. | Микрорайон д.9 | 3890,4 | 1945,2 | 193521 | 36907 | Укладка плитки в 6 под. |
|  | Итого: | 8446,32 | 4760,72 | 342019 | 116791 |  |
| 2 квартал |
| 1 | Микрорайон д. 4 | 366,6 | - | 18086 | 4016 | Замена унитаза |
| 2 | Микрорайон д.11 | 4121,5 | 4121,5 | 137993 | 135413 | Замена окн на ПВХ, замена канализации |
| 3. | Полевая д.71 | 1727,9 | - | 44253 | 14915 | Замена канлиз. трубы |
| 4. | Микрорайон д.19 | 1260,0 | - | 54930 | - | - |
| 5. | Микрорайон д.38 | - | - | 71120 | 11045 | Изготовление скамеек |
| 6. | Микрорайон д.37 | - | - | 35327 | - | - |
| 7. | Октябрьская д.25 | 2823,6 | - | 65387 | 8283 | Изготовление скамеек |
| 8. | Микрорайон д.31 | - | - | 10896 | - | - |
| 9. | Микрорайон д.21 | - | - | 45808 | 5522 | Изготовление скамеек |
| 10. | Октябрьская д.15 кор.2 | 1743,4 | 1743,4 | 59368 | 91424 | Косметический ремонт подъездов Замена конька |
| 11. | Микрорайон д.41 | - | - | - | 22083 | Изготовление скамеек |
| 12. | Октябрьская д.19 | - | - | - | 22083 | Изготовление скамеек |
| 13. | Микрорайон д.21 «А» | - | - | - | 5521 | Изготовление скамеек |
| 14. | Микрорайон д. 35 | - | - | - | 8281 | Изготовление скамеек |
| 15. | Мира д.1 кор.1 | - | 1474,1 | - | 11418 | Обшивка фронтона кровельной сталью |
|  | Итого: | 12043 | 7339 | 543168 | 340004 |  |
| 3 квартал |
| 1 | Октябрьская д.15 кор.1 | 1322,2 | 1322,2 | 47623 | 41040 | Замена окон на ПВХ |
| 2 | Полевая д.57 | - | 954,6 | 13186 | 17019 | Кирпичная кладка вентканалов, замена конька |
| 3. | Микрорайон д.41 | - | - | 14020 | - |  |
| 4. | Советская д.68 кор. 2 | 1786,9 | 1786,9 | 20986 | 12108 | Кирпичная кладка вентканалов |
| 5. | Полевая д.61 | - | - | 12002 | - | Установка скамеек |
| 6. | Мира д.12 «Д» | 1422,3 | - | 28049 | 20345 | Ремонт бетонной отмостки |
| 7. | Полевая д.71 | - | 1727,9 | - | 177791 | Изготовление скамеек- Ремонт отмостки, кровли |
| 8. | Микрорайон д.28 | - | 1153,5 | 74320 | 115285 | Изготовление скамеек; Ремонт отмостки |
| 9. | Микрорайон д.13 | - | - | - | 13802 | Изготовление скамеек |
| 10. | Микрорайон д.31 | - | - | - | 39281 | Изготовление скамеек; Ремонт отмостки; Ремонт входа в подвал |
| 11. | Пионерская д.4 кор.1 | - | 1275,8 | 36300 | 111079 | Изготовление скамеек; Ремонт отмостки |
| 12. | Микрорайон д.4 | - | 366,6 | - | 111378 | Смена окон на ПВХ; Смена эл.проводки |
| 13. | Микрорайон д.19 | - | 1260,0 | - | 32792 | Замена окон на ПВХ |
| 14. | Полевая д.63 | - | 1263,9 | - | 5499 | Кирпичная кладка вентканалов |
| 15. | Микрорайон д.14 | - | 1172,9 | - | 83868 | Ремонт отмостки |
| 16. | Микрорайон д.39 | - | - | - | 5521 | Изготовление скамеек |
| 17. | Микрорайон д.9 | - | 1945,2 | - | 185662 | Изготовление скамеек; Замена водопровод. трубы; Ремонт телосчетчика |
| 18. | Микрорайон д,38 | - | - | - | 19500 | Поверка теплосчетчика |
| 19. | Октябрьская д.19 | - | - | - | 13950 | Ремонт теплосчетчика |
| 20. | Микрорайон д.37 | - | - | - | 13950 | Ремонт теплосчетчика |
|  | Итого: | 4531,4 | 14229,5 | 246486 | 1019870 |  |
| 4 квартал |
| 1. | Октябрьская д.15 | 3482,6 | 3482,6 | 24241 | 128193 | Ремонт отмостки |
| 2. | Микрорайон д.11 | - | - | - | 28184 | Ремонт теплосчетчика; ремонт отмостки; штукатурка откосов |
| 3. | Микрорайон д.13 | - | - | - | 9212 | Ремонт мягкой кровли |
| 4. | Микрорайон д.32 | - | - | - | 49221 | Ремонт отмостки |
| 5. | Полевая д.59 | - | - | - | 14742 | Ремонт отмостки; Изготовление щитов на подвал |
| 6. | Октябрьская д.25 | - | 2824,9 | - | 202148 | Ремонт теплосчетчика; ремонт отмостки; ремонт козырьков |
| 7. | Полевая д.57 | - | - | - | 20250 | Ремонт козырьков |
| 8. | Микрорайон д.16 | - | - | - | 4620 | Проверка вентканалов |
| 9. | Октябрьская д.15 кор.2 | - | 1737,2 | - | 24873 | Замена трубы ГВС в подвале |
|  | Итого: | 3482,6 | 8044,7 | 24241 | 481443 |  |
|  | Всего: | 28503,32 | 30771,72 | 1155914 | 1931939 |  |

Ген.директор

ООО «Коммунальщик»                               Е.А.Евтехов

Инженер по жилью                                       С.А. Михайлова