## 5
Стоимость работ ( в ценах на декабрь 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016г. МКД №1 кор.1 по ул. Мира
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план | Несогласованный | поквартально(ориентир-но)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 | 9 | 10
Входы в подвал
| Итого |  |  |  | 0
Входы, крыльца
Итого
Цоколь
| Итого |  |  |  | 0
Наружные стены
| Итого |  |  |  | 0
Балконы, лоджии
Итого
Оконные, дверные заполнения
| Итого |  |  |  | 0
Кровля
1 | Крепление зонтов над шахтами | шт | 183 | 6 | 1098 |  |  | 3-4 квартал
| Итого |  |  |  | 1098
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
1.: 1; 2.: Техобслуживание газовых сетей и ШРП; 6.: 17000 |  | 1-4 квартал
| Итого |  |  |  | 17000
Электроснабжение
1 | Замена эл.лампочек МОП | шт | 50,00р. | 10 | 500 |  |  | 1-4 квартал
2 | Замена предохранителей | шт | 252,00р. | 2 | 504 |  |  | 1 квартал
3 | Смена светильника на энергосберег. | шт | 1755,00р. | 9 | 15795 |  |  | 1-4 квартал
| Итого |  |  |  | 16799
Благоустройство
1 | Обкашивание газонов | 10 м2 | 42 | 130 | 5460 |  |  | 2-3 квартал
2 | Окраска дворового оборудования | м2 | 154 | 8 | 1232 |  |  | 2-3 квартал
| Итого |  |  |  | 6692
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 41589
Подписи:
| Инженер по жилью С.А.Михайлова | ________________________ | __________________
Члены совета МКД
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.