## 5
Стоимость работ ( в ценах на декабрь 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016г. МКД №18 по ул.Лесная
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план | Несогласованный | поквартально(ориентир-но)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 | 9 | 10
Входы в подвал
| Итого |  |  |  | 0
Входы, крыльца
Итого
Цоколь
1 | Ремонт штукатурки цоколя | м2 | 645 | 32 | 20640 |  |  | 3 квартал
2 | Акриловая окраска цоколя | м2 | 142 | 32 | 4544 |  |  | 3 квартал
| Итого |  |  |  | 25184
Наружные стены
| Итого |  |  |  | 0
Балконы, лоджии
Итого
Оконные, дверные заполнения
| Итого |  |  |  | 0
Кровля
| Итого |  |  |  | 0
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
| Итого |  |  |  | 0
Электроснабжение
1 | Смена эл.лампочек МОП | шт | 50,00р. | 10 | 500 |  |  | 1-4 квартал
| Итого |  |  |  | 500
Благоустройство
1 | Вырубка кустарников | шт | 12 | 50 | 600 |  |  | 2 квартал
| Итого |  |  |  | 600
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 26284
Подписи:
| Инженер по жилью С.А.Михайлова | ________________________ | __________________
Члены совета МКД
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.