## 5
Стоимость работ ( в ценах на декабрь 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016г. МКД №16 Микрорайон
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план | Несогласованный | поквартально(ориентир-но)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 | 9 | 10
Входы в подвал
| Итого |  |  |  | 0
Входы, крыльца
Итого
Цоколь
| Итого |  |  |  | 0
Наружные стены
| Итого |  |  |  | 0
Балконы, лоджии
Итого
Оконные, дверные заполнения
| Итого |  |  |  | 0
Кровля
| Итого |  |  |  | 0
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
ОТОПЛЕНИЕ:
1 | Врезка кранов шар. д.15 мм на батареи | шт | 715 | 6 | 4290 |  |  | 3 квартал
2 | Замена задвижек д.50мм | шт | 4210 | 2 | 8420 |  |  | 3 квартал
3 | Замена кранов шар. д. 25 мм | шт | 519 | 2 | 1038 |  |  | 3 квартал
| Итого |  |  |  | 13748
Электроснабжение
1 | Замена предохранителей | шт | 252,00р. | 2 | 504 |  |  | 1 квартал
2 | Смена светильника | шт | 620,00р. | 3 | 1860 |  |  | 2-4 квартал
3 | Замена автоматических пакетных выключателей | шт | 361,00р. | 4 | 1444 |  |  | 1-4 квартал
4 | Замена эл.лампочек МОП | шт | 50,00р. | 20 | 1000 |  |  | 1-4 квартал
| Итого |  |  |  | 4808
Благоустройство
1 | Обкашивание газонов | 10 м2 | 42 | 32 | 1344 |  |  | 2-3 квартал
| Итого |  |  |  | 1344
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 19900
Подписи:
| Инженер по жилью С.А.Михайлова | ________________________ | __________________
Члены совета МКД
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.