## 5
Стоимость работ ( в ценах на декабрь 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016г. МКД №21 Микрорайон
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план | Несогласованный | поквартально(ориентир-но)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 | 9 | 10
Входы в подвал
| Итого |  |  |  | 0
Входы, крыльца
Итого
Цоколь
| Итого |  |  |  | 0
Наружные стены
| Итого |  |  |  | 0
Балконы, лоджии
Итого
Оконные, дверные заполнения
| Итого |  |  |  | 0
Кровля
1 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 430 | 10 | 4300 |  |  | 4 квартал
2 | Смена разделок | м2 | 594 | 4 | 2376 |  |  | 4 квартал
| Итого |  |  |  | 6676
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
ОТОПЛЕНИЕ:
1 | Замена кранов шар. д. 15 мм | шт | 395 | 8 | 3160 |  |  | 3 квартал
2 | Замена задвижек д.50мм | шт | 4210 | 2 | 8420 |  |  | 3 квартал
3 | Ремонт грязевика | шт | 2250 | 2 | 4500 |  |  | 3 квартал
| Итого |  |  |  | 16080
Электроснабжение
1 | Замена предохранителей | шт | 252,00р. | 2 | 504 |  |  | 1 квартал
2 | Замена автоматических пакетных выключателей | шт | 361,00р. | 6 | 2166 |  |  | 2-4 квартал
3 | Ремонт силового щита | шт | 2150 | 1 | 2150 |  |  | 1-4 квартал
4 | Замена эл.лампочек МОП | шт | 50,00р. | 25 | 1250 |  |  | 1-4 квартал
| Итого |  |  |  | 6070
Благоустройство
1 | Обкашивание газонов | 10 м2 | 42 | 9 | 378 |  |  | 2-3 квартал
2 | Вырубка кустарников | куст | 12 | 15 | 180 |  |  | 2-3 квартал
3 | Завоз грунта для клумб | м3 | 800 | 2 | 1600 |  |  | 2 квартал
4 | Окраска скамеек | м2 | 154 | 1 | 154 |  |  | 2-3 квартал
| Итого |  |  |  | 2312
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 31138
Подписи:
| Инженер по жилью С.А.Михайлова | ________________________ | __________________
Члены совета МКД
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.