## 5
Стоимость работ ( в ценах на декабрь 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016г. МКД № 35 Микрорайон
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план | Несогласованный | поквартально(ориентир-но)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 | 9 | 10
Входы в подвал
| Итого |  |  |  | 0
Входы, крыльца
Итого
Цоколь
| Итого |  |  |  | 0
Наружные стены
| Итого |  |  |  | 0
Балконы, лоджии
Итого
Оконные, дверные заполнения
| Итого |  |  |  | 0
Кровля
| Итого |  |  |  | 0
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
ХВС
1 | Смена труб ВГП д. 50мм на ПП | м.п. | 639,00р | 10 | 6390 |  |  | 4 квартал
2 | Смена труб ВГП д. 25мм на ПП | м.п. | 620 | 12 | 7440 |  |  | 4 квартал
3 | Смена кранов шар. д. до 25 мм | шт | 519 | 4 | 2076 |  |  | 4 квартал
4 | Врезка в действ.сети д.50мм | шт | 2970 | 2 | 5940 |  |  | 4 квартал
5 | Врезка в действ.сети д.25мм | шт | 1859 | 4 | 7436 |  |  | 4 квартал
6 | Смена задвижек д. 50 мм | шт | 4210 | 1 | 4210 |  |  | 4 квартал
| Итого |  |  |  | 33492
Электроснабжение
1 | Смена эл.лампочек МОП | шт | 50,00р. | 25 | 1250 |  |  | 1-4 квартал
2 | Замена стеклянных плафонов | шт | 297,00р. | 4 | 1188 |  |  | 1-4 квартал
| Итого |  |  |  | 2438
Благоустройство
1 | Обкашивание газонов | 10кв.м | 42 | 10 | 420 |  |  | 2,3 квартал
| Итого |  |  |  | 420
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 36350
Подписи:
| Инженер по жилью С.А.Михайлова | ________________________ | __________________
Члены совета МКД
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.