## 5
Стоимость работ ( в ценах на декабрь 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016г. МКД № 41 Микрорайон
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план | Несогласованный | поквартально(ориентир-но)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 | 9 | 10
Входы в подвал
1 | Установка входной двери в подвал | шт | 1380 | 1 | 1380 |  |  | 1 квартал
| Итого |  |  |  | 1380
Входы, крыльца
1 | Бетонирование ступеней крылец | шт | 330 | 3 | 990 |  |  | 2 квартал
Итого
Цоколь
| Итого |  |  |  | 0
Наружные стены
| Итого |  |  |  | 0
Балконы, лоджии
Итого
Оконные, дверные заполнения
| Итого |  |  |  | 0
Кровля
1 | Утепление потолка над квартирой № 13 | кв.м. | 1786 | 50 | 89300 |  |  | 3 квартал
| Итого |  |  |  | 89300
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
ГВС
1.: 1; 2.: Ремонт и замена труб горячего водоснабжения; 3.: смета; 6.: 104877 |  | 1 квартал
2 | Смена кранов шаровых д.15 мм | шт | 395 | 6 | 2370 |  |  | 1-4 квартал
3 | Смена кранов шаровых д.32 мм | шт | 723 | 2 | 1446 |  |  | 1-4 квартал
4 | Врезка кранов для спуска воздуха | шт | 80 | 5 | 400 |  |  | 1-4 квартал
ХВС
5 | Смена кранов шаровый д.15 мм | шт | 395 | 15 | 5925 |  |  | 1-4 квартал
6 | Смена труб ВПГ на ПП д.20мм | м.п. | 595 | 40 | 23800 |  |  | 1-4 квартал
| Врезка в действ. Сеть д.20мм | шт | 1840 | 4 | 7360 |  |  | 1-4 квартал
ОТОПЛЕНИЕ
1.: 7; 2.: Промывка системы центрального отопления; 3.: договор; 6.: 10000 |  | 2 квартал
| Итого |  |  |  | 156178
Электроснабжение
1 | Смена эл.лампочек МОП | шт | 50,00р. | 80 | 4000 |  |  | 1-4 квартал
2 | Смена эл.провода | м.п. | 215,00р. | 22 | 4730 |  |  | 1 квартал
3 | Установка датчиков движения | шт | 446,00р. | 19 | 8474 |  |  | 2 квартал
| Итого |  |  |  | 17204
Благоустройство
| Обкашивание газонов | 10кв.м. | 42 | 28 | 1176 |  |  | 2-3квартал
| Окраска дворового оборудования(скамейки-9 шт,качели-1 шт) | кв.м. | 154 | 13.6 | 2094 |  |  | 2 квартал
| Устройство металлического ограждения детской площадки | м.п. | 2046 | 25 | 51150 |  |  | 3 квартал
| Завоз грунта | м3 | 800 | 4 | 3200 |  |  | 2 квартал
| Установка бордюрного камня | м.п. | 885 | 60 | 53100 |  |  | 2 квартал
| Итого |  |  |  | 110720
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 374782
Подписи:
| Инженер по жилью С.А.Михайлова | ________________________ | __________________
Члены совета МКД
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.