## 5
Стоимость работ ( в ценах на декабрь 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016г. МКД №12 Д по ул Мира
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план | Несогласованный | поквартально(ориентир-но)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 | 9 | 10
Входы в подвал
| Итого |  |  |  | 0
Входы, крыльца
Итого
Цоколь
| Итого |  |  |  | 0
Наружные стены
| Итого |  |  |  | 0
Балконы, лоджии
Итого
Оконные, дверные заполнения
1 | Замена доводчика | шт | 1899 | 3 | 5697 |  |  | 1-4 квартал
| Итого |  |  |  | 5697
Кровля
1 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 443 | 100 | 44300 |  |  | 2 квартал
| Итого |  |  |  | 44300
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
1 | Ремонт задвижки до 100 мм | шт | 996 | 2 | 1992
2 | Смена сгона д. 25 мм | шт | 152 | 4 | 608
3 | Установка муфты ПП д.25мм | шт | 269 | 8 | 2152
| Итого |  |  |  | 4752
Электроснабжение
1 | Смена эл.лампочек МОП | шт | 50,00р. | 103 | 5150 |  |  | 1-4 квартал
| Итого |  |  |  | 5150
Благоустройство
1 | Ремонт отмостки | м2 | 654 | 75 | 49050 |  |  | 2 квартал
| Итого |  |  |  | 49050
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 108949
Подписи:
| Мнженер по жилью С.А.Михайлова | ________________________ | __________________
Члены совета МКД
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.