## 5
Стоимость работ ( в ценах на декабрь 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016г. МКД № 12 В по ул.Мира
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план | Несогласованный | поквартально(ориентир-но)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 | 9 | 10
Входы в подвал
| Итого |  |  |  | 0
Входы, крыльца
Итого
Цоколь
| Итого |  |  |  | 0
Наружные стены
1 | Кирпичная кладка проемов | кв.м. | 2280 | 5.7 | 12996 |  |  | 3 квартал
2 | Штукатурка стен | кв.м. | 780 | 5.7 | 4446 |  |  | 3 квартал
| Итого |  |  |  | 17442
Балконы, лоджии
Итого
Оконные, дверные заполнения
| Итого |  |  |  | 0
Кровля
| Итого |  |  |  | 0
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
ОТОПЛЕНИЕ:
1 | Установка кранов шар. д.15 мм | шт | 715 | 2 | 1430 |  |  | 3 квартал
1.: 2; 2.: Промывка и опрессовка; 3.: договор; 6.: 8000 |  | 3 квартал
3 | Установка кранов для спуска воздуха | шт | 80 | 6 | 480 |  |  | 3 квартал
1.: 4 |  | 3 квартал
| Итого |  |  |  | 9910
Электроснабжение
1 | Замена эл.патрона | шт | 165,00р. | 10 | 1650 |  |  | 1-4 квартал
2 | Замена перегоревших эл.ламп МОП | шт | 50,00 р. | 120 | 6000 |  |  | 1-4 квартал
3 | Замена эл.выключателей | шт | 165,00р. | 4 | 660 |  |  | 1-4 квартал
4 | Замена автоматич. Пакетных выключ. | шт | 361 | 2 | 722 |  |  | 1-4 квартал
| Итого |  |  |  | 9032
Благоустройство
1 | Обкашивание газонов | 10 м2 | 42 | 16 | 672 |  |  | 2-3 квартал
| Итого |  |  |  | 672
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 37056
Подписи:
| Инженер по жилью С.А.Михайлова | ________________________ | __________________
Члены совета МКД
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.