## 5
Стоимость работ ( в ценах на декабрь 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016г. МКД № 15 кор.1 по ул.Октябрьская
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план | Несогласованный | поквартально(ориентир-но)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 | 9 | 10
Входы в подвал
| Итого |  |  |  | 0
Входы, крыльца
| Итого |  |  |  | 0
Цоколь
1 | Ремонт штукатурки цоколя | кв.м. | 645 | 96.6 | 62307 |  |  | 2 квартал
2 | Окраска цоколя | м2 | 142 | 96.6 | 13717 |  |  | 2 квартал
| Итого |  |  |  | 76024
Наружные стены
| Итого |  |  |  | 0
Балконы, лоджии
Итого
Оконные, дверные заполнения
| Итого |  |  |  | 0
Кровля
| Итого |  |  |  | 0
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
ОТОПЛЕНИЕ
1 | Смена кранов шаровых д.15 мм | шт | 395 | 10 | 3950 |  |  | 2 квартал
2 | Смена кранов шаровых д.32 мм | шт | 723 | 6 | 4338 |  |  | 2 квартал
3 | Смена воздушных кранов радиаторов | шт | 80 | 4 | 320 |  |  | 3 квартал
| Итого |  |  |  | 8608
Электроснабжение
1 | Смена эл.лампочек МОП | шт | 50,00р. | 35 | 1750 |  |  | 1-4 квартал
2 | Замена предохранителей | шт | 252,00р. | 2 | 504 |  |  | 1 квартал
| Итого |  |  |  | 2254
Благоустройство
1 | Обкашивание газонов | 10кв.м. | 42 | 90 | 3780 |  |  | 2-3квартал
| Итого |  |  |  | 3780
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 90666
Подписи:
| Инженер по жилью С.А.Михайлова | ________________________ | __________________
Члены совета МКД
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.