## 5
Стоимость работ ( в ценах на декабрь 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016г. МКД №15 по ул.Октябрьская
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план | Несогласованный | поквартально(ориентир-но)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 | 9 | 10
Входы в подвал
| Итого |  |  |  | 0
Входы, крыльца
Итого
Цоколь
1 | Ремонт штукатурки цоколя | м2 | 645 | 136 | 87720 |  |  | 3 квартал
2 | Акриловая окраска цоколя | м2 | 142 | 136 | 5712 |  |  | 3 квартал
| Итого |  |  |  | 93432
Наружные стены
1 | Тепловизионное обследование квартиры № 7; №11,№ 13 | шт | 4500,00р | 3 | 13500 |  |  | 3 квартал
| Итого |  |  |  | 13500
Балконы, лоджии
Итого
Оконные, дверные заполнения
| Итого |  |  |  | 0
Кровля
| Итого |  |  |  | 0
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
ОТОПЛЕНИЕ:
1 | Смена крана шар. д.20мм | шт | 435 | 4 шт | 1740,00р |  |  | 3 квартал
2 | Смена крана шар. д. 25 мм | шт | 519 | 2 | 1038 |  |  | 3 квартал
3 | Смена отдельных участков отопления д. 32 мм | м.п. | 570 | 26 | 14820 |  |  | 3 квартал
4 | Смена отдельных участков отопления д. 20 мм | м.п. | 489 | 28 | 13692 |  |  | 3 квартал
5 | Врезка в действ.сети д. 20 мм | шт | 1840 | 2 | 3680 |  |  | 3 квартал
6 | Врезка в действ.сети д. 32 мм | шт | 1881 | 2 | 3762 |  |  | 3 квартал
7 | Ремонт грязевика | шт | 2250 | 1 | 2250 |  |  | 3 квартал
8 | Пневматическое испытание системы | м.п. | 17 | 4441 | 75497 |  |  | 3 квартал
| Итого |  |  |  | 114739
Электроснабжение
1 | Замена предохранителей | шт | 252,00р. | 4 | 1008 |  |  | 2-4 квартал
2 | Замена эл.лампочек МОП | шт | 50,00р. | 90 | 4500 |  |  | 1-4 квартал
| Итого |  |  |  | 5508
Благоустройство
1 | Обкашивание газонов | 10 м2 | 42 | 16 | 672 |  |  | 2-3 квартал
| Итого |  |  |  | 672
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 227851
Подписи:
| Инженер по жилью С.А.Михайлова | ________________________ | __________________
Члены совета МКД
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.