## 5
Стоимость работ ( в ценах на декабрь 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016г. МКД № 25 по ул.Октябрьская
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план | Несогласованный | поквартально(ориентир-но)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 | 9 | 10
Входы в подвал
1 | Замена входных дверей в подвал на метал | кв.м | 3460 | 3.6 | 12456 |  |  | 4 квартал
| Итого |  |  |  | 12456
Входы, крыльца
| Итого |  |  |  | 0
Цоколь
| Итого |  |  |  | 0
Наружные стены
| Итого |  |  |  | 0
Балконы, лоджии
Итого
Оконные, дверные заполнения
| Итого |  |  |  | 0
Кровля
1 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 430 | 16 | 6880
2 | Услуги автовышки | час | 2000,00р | 4 | 8000
| Итого |  |  |  | 14880
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
ГВС:
1 | Смена запорной арматуры д. до 80мм | шт | 8486 | 2 | 16972 |  |  | 2 квартал
2 | Смена участков трубопроводов д. 80мм | м.п. | 910 | 11 | 10010 |  |  | 2 квартал
3 | Врезка в действ.сети трубопровод д. 80мм | шт | 3652 | 2 | 7304 |  |  | 2 квартал
4 | Восстановление теплоизоляции ГВС | м3 | 12235 | 0.3 | 3670 |  |  | 2 квартал
| Итого |  |  |  | 37956
Электроснабжение
1 | Смена эл.лампочек МОП | шт | 50,00р. | 100 | 5000 |  |  | 1-4 квартал
2 | Смена эл.провода | м.п. | 215,00р. | 13 | 2795 |  |  | 3 квартал
3 | Смена светильника | шт | 620,00р. | 8 | 4960 |  |  | 3 квартал
| Итого |  |  |  | 12755
Благоустройство
1 | Обкашивание газонов | 10кв.м. | 42 | 13 | 546 |  |  | 2-3квартал
| Итого |  |  |  | 546
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 78593
Подписи:
| Инженер по жилью С.А.Михайлова | ________________________ | __________________
Члены совета МКД
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.