## 5
Стоимость работ ( в ценах на декабрь 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016г. МКД №4 кор. 1 по ул Пионерская
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план | Несогласованный | поквартально(ориентир-но)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 | 9 | 10
Входы в подвал
| Итого |  |  |  | 0
Входы, крыльца
Итого
Цоколь
| Итого |  |  |  | 0
Наружные стены
| Итого |  |  |  | 0
Балконы, лоджии
Итого
Оконные, дверные заполнения
1.: 1; 2.: Смена оконных блоков на ПВХ; 3.: договор; 6.: 35840 |  | 1 квартал
| Итого |  |  |  | 35840
Кровля
1 | Ремонт шиферной кровли | кв.м. | 430 | 12 | 5160 |  |  | 2 квартал
| Итого |  |  |  | 5160
Внутренняя отделка в подъездах
1.: 1; 2.: Ремонт напольного покрытия из керамической плитки; 3.: смета; 6.: 48928 |  | 4 квартал
| Итого |  |  |  | 48928
Инженерные сети
ХВС:
1 | Смена крана бронз. д.32 мм | шт | 688 | 1 | 688 |  |  | 2-4 квартал
2 | Смена крана шар. д.15 мм | шт | 395 | 5 | 1975 |  |  | 2-4 квартал
ОТОПЛЕНИЕ:
3 | Теплоизоляция трубопроводов д.50 энергофлексом | м.п. | 406 | 18 | 7308 |  |  | 3 квартал
| Итого |  |  |  | 9971
Электроснабжение
1 | Замена эл.выключателей | шт | 165,00р. | 4 | 660 |  |  | 1-4 квартал
2 | Замена перегоревших эл.ламп МОП | шт | 50,00 р. | 30 | 1500 |  |  | 1-4 квартал
3 | Замена предохранителей | шт | 252,00р. | 2 | 504 |  |  | 1-4 квартал
| Итого |  |  |  | 2664
Благоустройство
| Итого |  |  |  | 0
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 102563
Подписи:
| Мнженер по жилью С.А.Михайлова | ________________________ | __________________
Члены совета МКД
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.