## 5
Стоимость работ ( в ценах на декабрь 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016г. МКД №71 по ул.Полевой
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план | Несогласованный | поквартально(ориентир-но)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 | 9 | 10
Входы в подвал
| Итого |  |  |  | 0
Входы, крыльца
Итого
Цоколь
| Итого |  |  |  | 0
Наружные стены
| Итого |  |  |  | 0
Балконы, лоджии
Итого
Оконные, дверные заполнения
| Итого |  |  |  | 0
Кровля
1 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 430 | 20 | 8600 |  |  | 3-4 квартал
2 | Замена конька и разделок на шиферной кровле | м26 | 594 | 6 | 3564 |  |  | 3-4 квартал
| Итого |  |  |  | 12164
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
ОТОПЛЕНИЕ:
1 | Смена кранов шар. д.15 мм | шт | 395 | 10 | 3950 |  |  | 3 квартал
| Итого |  |  |  | 3950
Электроснабжение
1 | Замена предохранителей | шт | 252,00р. | 2 | 504 |  |  | 1 квартал
2 | Замена эл.лампочек МОП | шт | 50,00р. | 20 | 1000 |  |  | 1-4 квартал
3 | Замена трансформаторов тока ВРУ | компл. | 14640,00р. | 1 | 14640 |  |  | 4 квартал
| Итого |  |  |  | 16144
Благоустройство
1 | Обкашивание газонов | 10 м2 | 42 | 79 | 3318 |  |  | 2-3 квартал
2 | Окраска дворового оборудования | м2 | 154 | 4.2 | 647 |  |  | 2-3 квартал
| Итого |  |  |  | 3965
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 36223
Подписи:
| Инженер по жилью С.А.Михайлова | ________________________ | __________________
Члены совета МКД
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.