## 5
Стоимость работ ( в ценах на декабрь 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016г. МКД № 31 по ул.Ленина, с.Сачковичи
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план | Несогласованный | поквартально(ориентир-но)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 | 9 | 10
Входы в подвал
| Итого |  |  |  | 0
Входы, крыльца
Итого
Цоколь
| Итого |  |  |  | 0
Наружные стены
| Итого |  |  |  | 0
Балконы, лоджии
Итого
Оконные, дверные заполнения
| Итого |  |  |  | 0
Кровля
| Итого |  |  |  | 0
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Установка заглушки | шт | 981 | 3 | 2943 |  |  | 1 квартал
2 | Смена отд.участков канализ. чугун на пластик | м.п. | 1261 | 8 | 10088 |  |  | 1 квартал
3 | Врезка в действ. Сети канализ. | шт | 3628 | 2 | 7256 |  |  | 1 квартал
ХВС:
4 | Смена труб ВГП на ПП д. 25 мм | м.п. | 620 | 30 | 18600 |  |  | 2 квартал
5 | Врезка в действ. Сети вдопр. Д.25мм. | шт | 1859 | 2 | 3718 |  |  | 2 квартал
6 | Смена кранов шар. д. 25 мм | шт | 519 | 1 | 519 |  |  | 2 квартал
| Итого |  |  |  | 43124
Электроснабжение
1 | Смена эл.патронов | шт | 165,00р. | 7 | 1155 |  |  | 2 квартал
2 | Смена плавких вставок | шт | 252,00р. | 1 | 252 |  |  | 2 квартал
3 | Смена эл.выключателя | шт | 165,00р. | 4 | 660 |  |  | 2 квартал
4 | Смена плафонов | шт | 297,00р. | 6 | 1782 |  |  | 2 квартал
5 | Замена эл.лампочек МОП | шт | 50,00р. | 25 | 1250 |  |  | 2 квартал
6 | Установка распред. Коробок | шт | 345 | 5 | 1725 |  |  | 2 квартал
| Итого |  |  |  | 6824
Благоустройство
| Итого |  |  |  | 0
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 49948
Подписи:
| Инженер по жилью С.А.Михайлова | ________________________ | __________________
Члены совета МКД
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.