## 5
Утверждаю
|  |  |  | План по текущему ремонту на 2017 г. |  | 2020 г.
Ген. Директор ООО "Коммунальщик"
Н.А.Солоненко
Стоимость работ ( в ценах на январь 2020г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2020г. МКД № 31 по
ул.Ленина, с.Сачковичи, Климовского района
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | поквартально(ориентир-но)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 10
Входы в подвал
| Итого |  |  |  | 0
Входы, крыльца
Итого
Цоколь
| Итого |  |  |  | 0
Наружные стены
1 | Осмотр стен и фасадов | м2 | 2.78 | 516.3 | 1435.31 | 1-4 квартал
2 | Осмотр мест общего пользования | м2 | 2.7 | 676.6 | 243.58 | 1-4 квартал
| Итого |  |  |  | 1678.89
Балконы, лоджии
| Итого |  |  |  | 0
Оконные, дверные заполнения
| Замена входных дверей | шт | 49000 | 2 | 98000 | 4 квартал
| Итого |  |  |  | 98000
Кровля
1 | Техобслуживание кровли | м2 | 2.92 | 904 | 2403.45 | 1-4 квартал
| Итого |  |  |  | 2403.45
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
1 | Техобслуживание инженерных сетей общего имущества дома | м2 | 3.5 | 869.7 | 2999.07 | 1-4 квартал
2 | Замена патрубка | шт | 556 | 1 | 556 | 3-4 квартал
3 | Замена крестовины ПНД 110х110х90 | шт | 2380 | 1 | 2380 | 3-4 квартал
4 | Замена переходника ПНД 110х50 | шт | 600 | 1 | 600 | 3-4 квартал
5 | Ликвидация засоров канализ. Сети | м.п. | 131 | 36 | 4716 | 1-4 квартал
6 | Замена крана д.15мм | шт | 570 | 3 | 1710 | 1-4 квартал
7 | Замена крана д.25 мм | шт | 848 | 2 | 1696 | 1-4 квартал
8 | Установка муфты | шт | 285 | 4 | 1140 | 1-4 квартал
| Итого |  |  |  | 15797.07
Электроснабжение
1 | Смена эл.лампочек МОП | шт | 36,00р. | 35 | 1260 | 1-4 квартал
2 | Замена распред. Щитов | шт | 358 | 4 | 1432 | 3 квартал
3 | Техобслуживание электрических сетей на ЛК | шт | 400 | 6 | 2400 | 1-4 квартал
4 | Техобслуживание ВРУ | шт | 415,00р. | 2 | 830 | 1-4 квартал
5 | Контрольное снятие показаний ОДПУ эл.энергии | шт | 2700,00р. | 1 | 2700 | 1-4 квартал
| Итого |  |  |  | 8622
Благоустройство
1 | Содержание прилегающей территории в зимний период | м2 | 29.97 | 284.6 | 8528.4 | 1-4 квартал
2 | Содержание прилегающей территории в летний период | м2 | 11.81 | 1601.6 | 18910.53 | 1-4 квартал
3 | Организация сбора отработанных ртутьсод. Отходов | м2 | 0.24 | 869.7 | 208.73 | 1-4 квартал
4 | Выкашивание газонов | м2 | 1 | 2414.3 | 2414.3 | 2-3 квартал
| Итого |  |  |  | 30061.96
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 156563.37
Работы по содержанию общего имущества МКД
1 | Проверка дымоходов и вентканалов | кв-р | 180 | 18 | 3240 | 1-4 квартал
2 | Техобслуживание ВДГО | кв-р | 368.61 | 18 | 6635.01 | 1-4 квартал
3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | м2 | 3.96 | 869.7 | 3444.01 | 1-4 квартал
4 | Освещение МОП | м2 | 3.38 | 869.7 | 2937.42 | 1-4 квартал
5 | Услуги по управлению | м2 | 43.27 | 869.7 | 37627.78 | 1-4 квартал
6 | Услуги по начислению и обработке квитанций | м2 | 5.83 | 869.7 | 5069.61 | 1-4 квартал
| Итого стоимость работ по содержанию МКД |  |  |  | 58953.83
| Всего затрат: |  |  |  | 215517.2
Подписи:
| Инженер по жилью С.А.Михайлова | ________________________ | __________________