## 5
Стоимость работ ( в ценах на декабрь 2015г.) по тех.ническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016г. МКД №68 кор.2 по ул.Советская
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоим всего | Согласование выполнения работ советом МКД |  | Факт выполнения
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | Согласованный план | Несогласованный | поквартально(ориентир-но)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8 | 9 | 10
Входы в подвал
| Итого |  |  |  | 0
Входы, крыльца
Итого
Цоколь
| Итого |  |  |  | 0
Наружные стены
| Итого |  |  |  | 0
Балконы, лоджии
Итого
Оконные, дверные заполнения
1.: 1; 2.: Замена оконных блоков на ПВХ; 3.: договор; 6.: 54520 |  | 2 квартал
| Итого |  |  |  | 54520
Кровля
| Итого |  |  |  | 0
Внутренняя отделка в подъездах
| Итого |  |  |  | 0
Инженерные сети
ОТОПЛЕНИЕ:
1 | Очистка грязевика элеваторного узла | шт | 133 | 2 | 266 |  |  | 3 квартал
2 | Ремонт грязевика | шт | 2250 | 1 | 2250 |  |  | 3 квартал
| Итого |  |  |  | 2516
Электроснабжение
1 | Замена предохранителей | шт | 252,00р. | 2 | 504 |  |  | 1 квартал
2 | Смена светильника | шт | 620,00р. | 5 | 3100 |  |  | 2-4 квартал
3 | Ремонт силовых щитов | шт | 2150,00р. | 1 | 2150 |  |  | 4 квартал
4 | Замена эл.лампочек МОП | шт | 50,00р. | 65 | 3250 |  |  | 1-4 квартал
| Итого |  |  |  | 9004
Благоустройство
1 | Обкашивание газонов | 10 м2 | 42 | 80 | 3360 |  |  | 2-3 квартал
| Итого |  |  |  | 3360
| Итого стоимость работ по техническому обслуживанию МКД |  |  |  | 69400
Подписи:
| Инженер по жилью С.А.Михайлова | ________________________ | __________________
Члены совета МКД
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.
| __________________________________________ | ______________________________
Ф.И.О.